## Aguascalientes
Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales
Dirección de Vinculación, Coordinación y Normatividad
Subdirección de Coordinación con los OPL
Aguascalientes
Subproceso | Actividad | Adscripción | UR | Inicio | Término
Mecanismos de coordinación | Aprobar Calendarios y Planes Integrales de los Procesos Electorales Locales | INE | CG | 2018-08-01 | 2018-08-09
Mecanismos de coordinación | Elaborar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | INE/OPL | INE/OPL | 2018-09-09 | 2019-03-05
Mecanismos de coordinación | Sesión del Consejo General del OPL para dar inicio al PEL | OPL | CG | 2018-10-07 | 2018-10-13
Mecanismos de coordinación | Implementar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | INE/OPL | INE/OPL | 2019-03-05 | 2019-06-01
Integración de órganos desconcentrados | Designación y/o ratificación de las y los Consejeros Electorales del Consejo Local del INE | INE | CG | 2018-11-01 | 2018-11-30
Integración de órganos desconcentrados | Instalación del Consejo Local del INE | INE | CL | 2018-11-01 | 2018-11-30
Integración de órganos desconcentrados | Designación y/o ratificación de las y los Consejeros Electorales de los Consejos Distritales del INE | INE | CL | 2018-11-01 | 2018-11-30
Integración de órganos desconcentrados | Convocatoria para la integración de los Consejos Municipales del OPL | OPL | CG | 2018-11-04 | 2018-11-10
Integración de órganos desconcentrados | Instalación de los Consejos Distritales del INE | INE | CD | 2018-12-10 | 2018-12-11
Integración de órganos desconcentrados | Sesión en la que se designan e integran los Consejos Municipales del OPL | OPL | CG | 2018-12-16 | 2018-12-31
Integración de órganos desconcentrados | Instalación de los Consejos Municipales del OPL | OPL | CME | 2019-01-06 | 2019-01-12
Lista Nominal de Electores | Generación y entrega de la Lista Nominal en medios ópticos a los representantes de los partidos políticos nacionales acreditados ante la CNV, como locales, y en su caso a las y los candidatos independientes acreditados ante el OPL, para observaciones | INE | DERFE | 2019-02-08 | 2019-02-15
Lista Nominal de Electores | Recepción de observaciones de los partidos políticos y en su caso, candidatos independientes, a la Lista Nominal de Electores para revisión | INE/OPL | DERFE | 2019-02-16 | 2019-03-14
Lista Nominal de Electores | Entrega de la Lista Nominal de Electores con fotografía Definitiva a la JLE-OPL | INE | DERFE | 2019-05-10 | 2019-05-10
Lista Nominal de Electores | Fecha de entrega de la Lista Nominal de Electores Producto de Instancias Administrativas y Resoluciones del Tribunal (ADENDA) | INE | DERFE | 2019-05-27 | 2019-05-27
Observadores Electorales | Remisión de materiales de capacitación por parte del OPL a la JLE para revisión | OPL | CG | 2018-09-24 | 2018-10-01
Observadores Electorales | Revisión, corrección, verificación y validación de materiales de capacitación para observadores electorales para elecciones locales | INE | JLE | 2018-10-01 | 2018-11-15
Observadores Electorales | Seguimiento a los informes mensuales de acreditación de Observadores Electores | OPL | CG | 2018-10-07 | 2019-07-02
Observadores Electorales | Emisión de la convocatoria, por parte del OPL, para los ciudadanos que deseen participar como observadores electorales | OPL | CG | 2018-10-07 | 2018-10-13
Observadores Electorales | Recepción de solicitudes de los ciudadanos que deseen participar como observadores electorales | INE/OPL | CG/CL/CD/CM | 2018-10-08 | 2019-04-30
Observadores Electorales | Acreditación de observadores electorales | INE | CL/CD | 2018-11-01 | 2019-06-01
Observadores Electorales | Entrega de materiales de capacitación para observación electoral entre OPL e INE | OPL | CG | 2018-11-16 | 2019-01-10
Ubicación de casillas | Recorridos por las secciones de los distritos para localizar los lugares donde se ubicarán las casillas | INE/OPL | JDE/OPL | 2019-01-15 | 2019-02-15
Ubicación de casillas | La Junta Distrital Ejecutiva presentará a los Consejos Distritales el listado de lugares propuestos para ubicar casillas | INE | JDE | 2019-02-25 | 2019-02-25
Ubicación de casillas | Visitas de examinación en los lugares propuestos para ubicar casillas básicas, contiguas, especiales y extraordinarias | INE/OPL | CD/OPL | 2019-02-26 | 2019-03-19
Ubicación de casillas | Aprobación de los Consejos Distritales del número y ubicación de casillas extraordinarias y especiales | INE | CD | 2019-03-15 | 2019-03-15
Ubicación de casillas | Aprobación del número y ubicación de casillas básicas y contiguas | INE | CD | 2019-03-26 | 2019-03-26
Ubicación de casillas | Designación de personas operadoras del SICCE para el día de la Jornada Electoral | INE | CD | 2019-04-01 | 2019-04-30
Ubicación de casillas | Realizar la primera publicación de la lista de ubicación de casillas en los lugares más concurridos del distrito electoral | INE | CD | 2019-04-15 | 2019-04-15
Ubicación de casillas | Entrega de la base de datos de la Lista Nominal Definitiva a UNICOM con corte al 10 de abril | INE | DERFE | 2019-04-20 | 2019-04-20
Ubicación de casillas | Registro de representantes generales y ante mesas directivas de casilla | INE | CD | 2019-04-16 | 2019-05-20
Ubicación de casillas | En su caso, segunda publicación de la lista de ubicación de casillas por causas supervenientes en los lugares más concurridos del distrito | INE | CD | 2019-05-15 | 2019-05-25
Ubicación de casillas | Sustitución de representantes generales y ante mesas directivas de casilla | INE | CD | 2019-04-16 | 2019-05-23
Ubicación de casillas | Entrega de listados de representantes generales y ante casilla al OPL | INE | CL | 2019-05-24 | 2019-05-26
Ubicación de casillas | Publicación de los encartes | INE | CL | 2019-06-01 | 2019-06-02
Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Aprobación de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral | INE | CG | 2018-08-15 | 2018-08-31
Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega del OPL para revisión y validación de materiales didácticos de primera etapa | OPL | CG | 2018-09-24 | 2018-10-01
Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Revisión, corrección, verificación y validación de los materiales didácticos de primera etapa | INE/OPL | DECEYEC/JLE/CG | 2018-10-01 | 2018-11-30
Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega de los materiales impresos de la primera etapa a las juntas locales | OPL | CG | 2018-12-01 | 2019-01-10
Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Sorteo del mes del calendario como base para la insaculación de las y los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla | INE | CG | 2018-12-17 | 2018-12-21
Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega del OPL para revisión y validación de materiales didácticos de segunda etapa | OPL | OPL | 2019-01-01 | 2019-01-15
Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Revisión, corrección, verificación y validación de los materiales didácticos de la segunda etapa | INE/OPL | DECEYEC/JLE/CG | 2019-01-16 | 2019-02-28
Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Sorteo de la letra a partir de la cual, con base en el apellido paterno, se seleccionará a las y los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla | INE | CG | 2019-02-01 | 2019-02-06
Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Primera insaculación | INE | JDE | 2019-02-07 | 2019-02-07
Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Primera etapa de capacitación a las personas insaculadas | INE | CD | 2019-02-09 | 2019-03-31
Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Integración de la lista de ciudadanos y ciudadanas aptas | INE | CD | 2019-02-09 | 2019-04-04
Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega de los materiales impresos de la segunda etapa a las juntas locales | OPL | CG | 2019-03-01 | 2019-03-28
Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Segunda insaculación y designación de funcionarios para Mesas Directivas de Casilla | INE | CD | 2019-04-08 | 2019-04-08
Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Segunda etapa de capacitación a funcionarios de mesa directiva de casilla y simulacros | INE | CD | 2019-04-09 | 2019-06-01
Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega de reconocimientos a funcionarios de Mesa Directiva de Casilla | INE | CD | 2019-06-03 | 2019-06-15
Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos | Aprobación de topes de gastos de precampaña Ayuntamientos | OPL | CG | 2018-11-01 | 2018-11-30
Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos | Aprobación de topes de gastos de campaña Ayuntamientos | OPL | CG | 2019-01-01 | 2019-01-31
Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos | Aprobación del tope de gastos para la obtención del apoyo ciudadano para los y las aspirantes a candidaturas independientes | OPL | CG | 2019-01-15 | 2019-02-10
Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos | Precampaña para Ayuntamientos* | OPL | CG | 2019-02-10 | 2019-03-01
Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos | Precampaña para Ayuntamientos** | OPL | CG | 2019-02-10 | 2019-03-11
Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos | Campaña para Ayuntamientos* | OPL | CG | 2019-04-15 | 2019-05-29
Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos | Campaña para Ayuntamientos** | OPL | CG | 2019-04-30 | 2019-05-29
Candidaturas | Emisión de la convocatoria para los ciudadanos interesados en participar como Candidatos Independientes | OPL | CG | 2018-10-10 | 2019-01-15
Candidaturas | Plazo para el registro de candidaturas comunes | OPL | CG/CME | 2018-10-10 | 2019-02-10
Candidaturas | Plazo para el registro de plataformas electorales | OPL | CG | 2018-10-13 | 2018-12-15
Candidaturas | Solicitud de registro de convenio de coalición para Ayuntamientos | OPL | CG | 2018-10-13 | 2019-02-10
Candidaturas | Resolución para aprobar las candidaturas comunes | OPL | CG/CME | 2018-10-20 | 2019-02-20
Candidaturas | Resolución sobre Convenio de Coalición para Ayuntamientos | OPL | CG | 2018-10-23 | 2019-02-20
Candidaturas | Recepción de escrito de intención y documentación anexa de los ciudadanos que aspiren a la candidatura independiente para Ayuntamientos | OPL | CG/CME | 2019-01-20 | 2019-01-26
Candidaturas | Resolución sobre procedencia de manifestación de intención de los aspirantes a candidaturas independientes a Ayuntamientos | OPL | CME | 2018-12-06 | 2019-02-01
Candidaturas | Plazo para obtener el apoyo ciudadano de los candidatos independientes a Ayuntamientos* | OPL | CME | 2019-02-10 | 2019-03-01
Candidaturas | Plazo para obtener el apoyo ciudadano de los candidatos independientes a Ayuntamientos** | OPL | CME | 2019-02-10 | 2019-03-11
Candidaturas | Plazo para el Consejo General para otorgar las constancias de porcentaje a favor del aspirante a candidato independiente* | OPL | CG | 2019-03-02 | 2019-04-04
Candidaturas | Plazo para el Consejo General para otorgar las constancias de porcentaje a favor del aspirante a candidato independiente** | OPL | CG | 2019-03-11 | 2019-04-04
Candidaturas | Solicitud de registro de Candidaturas para Ayuntamientos | OPL | CME | 2019-04-05 | 2019-04-11
Candidaturas | Resolución para aprobar las candidaturas para Ayuntamientos | OPL | CG/CME | 2019-04-12 | 2019-04-14
Documentación y material electoral | Entrega del OPL, a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, de los diseños y especificaciones técnicas de la documentación y materiales electorales, en medios impresos y electrónicos | OPL | CG | 2018-09-09 | 2018-11-14
Documentación y material electoral | Revisión por parte de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE de los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, presentadas por el OPL | INE | DEOE | 2018-09-19 | 2018-11-23
Documentación y material electoral | Validación de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, a los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, con las observaciones subsanadas | INE | DEOE | 2018-09-19 | 2018-12-10
Documentación y material electoral | Aprobación por parte del Consejo General del OPL, de la documentación y material electoral | OPL | CG | 2018-09-20 | 2018-12-31
Documentación y material electoral | En su caso, atención y presentación, por parte del OPL, de los cambios pertinentes, conforme a las observaciones emitidas por la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral | OPL | CG | 2018-09-24 | 2018-11-30
Documentación y material electoral | Entrega del OPL, a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, del primer informe sobre los diseños y especificaciones técnicas de la documentación y materiales electorales, en medios impresos y electrónicos | OPL | CG | 2018-11-19 | 2018-12-10
Documentación y material electoral | Revisión y en su caso validación, por parte de la DEOE del primer informe sobre los diseños y especificaciones técnicas de los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, presentados por el OPL | INE | DEOE | 2018-11-28 | 2018-12-20
Documentación y material electoral | Entrega del OPL, a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, del Reporte único sobre la aprobación y avances en la adjudicación de los documentos y materiales electorales del OPL en medios impresos y electrónicos | OPL | CG | 2019-02-25 | 2019-04-15
Documentación y material electoral | Supervisiones de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral a los OPL respecto de los procedimientos de impresión y producción de la documentación y materiales electorales | INE | DEOE | 2019-03-01 | 2019-05-15
Documentación y material electoral | Entrega del OPL, a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, del Reporte semanal sobre el avance en la producción de los documentos y materiales electorales del OPL, en medios electrónicos. | OPL | CG | 2019-04-04 | 2019-05-20
Documentación y material electoral | Revisión y en su caso validación, por parte de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE del Reporte único sobre la aprobación y avances en la adjudicación de los documentos y materiales electorales del OPL | INE | DEOE | 2019-03-06 | 2019-04-30
Documentación y material electoral | Revisión por parte de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE del Reporte semanal sobre el avance el la producción de los documentos y materiales electorales del OPL | INE | DEOE | 2019-04-04 | 2019-05-31
Documentación y material electoral | Aprobación de SE y CAE, así como de personal que auxiliará en el procedimiento de conteo, sellado y agrupamiento de las boletas electorales; así como la integración de documentación para las casillas | OPL | CME | 2019-04-01 | 2019-04-30
Documentación y material electoral | Designación de la persona responsable de llevar el control sobre la asignación de los folios de las boletas que se distribuirán en cada mesa directiva de casilla | OPL | CG | 2019-05-01 | 2019-05-08
Documentación y material electoral | Recepción de las boletas electorales por el órgano competente del Organismo Público Local | OPL | CG | 2019-05-11 | 2019-05-17
Documentación y material electoral | Conteo, sellado y agrupamiento de boletas | OPL | CG | 2019-05-17 | 2019-05-23
Documentación y material electoral | Entrega del OPL, a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, del Reporte con los resultados de las verificaciones de las medidas de seguridad en la documentación electoral y líquido indeleble | OPL | CG | 2019-05-22 | 2019-06-07
Documentación y material electoral | Distribución de la documentación y materiales electorales a las y los Presidentes de Mesa Directiva de Casilla | OPL | CG/CME | 2019-05-27 | 2019-05-31
Documentación y material electoral | Remisión de los recibos de la entrega de la documentación y materiales electorales al Consejo General del OPL | INE | JLE | 2019-06-23 | 2019-06-29
Jornada electoral | Aprobación del Programa de Operación del SIJE 2019 | INE | CG | 2018-07-31 | 2018-08-08
Jornada electoral | Aprobación de las metas del SIJE 2019 | INE | CG | 2018-08-23 | 2018-08-23
Jornada electoral | Realización de pruebas del SIJE 2019 | INE | DEOE | 2019-04-08 | 2019-04-19
Jornada electoral | Desarrollo del primer simulacro del Sistema de Información sobre el desarrollo de la Jornada Electoral | INE/OPL | DEOE/CG | 2019-04-25 | 2019-04-25
Jornada electoral | Desarrollo del segundo simulacro del Sistema de Información sobre el desarrollo de la Jornada Electoral | INE/OPL | DEOE/CG | 2019-05-12 | 2019-05-12
Jornada electoral | Desarrollo del tercer simulacro del Sistema de Información sobre el desarrollo de la Jornada Electoral | INE/OPL | DEOE/CG | 2019-05-19 | 2019-05-19
Jornada electoral | Jornada Electoral | OPL | CG/CME | 2019-06-02 | 2019-06-02
Bodegas electorales | Determinación de los lugares que ocuparán las bodegas electorales para el resguardo de la documentación electoral | OPL | CG | 2019-02-01 | 2019-02-28
Bodegas electorales | Informe que rinden los Presidentes de los Órganos Desconcentrados, sobre las condiciones de equipamiento, mecanismos de operación y medidas de seguridad de las bodegas electorales | OPL | CME | 2019-03-01 | 2019-03-31
Bodegas electorales | Designación, por parte del órgano competente del OPL, del personal que tendrá acceso a la bodega electoral | OPL | CG | 2019-03-01 | 2019-03-30
Bodegas electorales | El Consejo General del OPL, enviará a la UTVOPL, por conducto de la Junta Local Ejecutiva del INE, el informe sobre las condiciones que guardan las bodegas electorales | OPL | CG | 2019-04-01 | 2019-04-07
Mecanismos de recolección | Entrega de estudios de factibilidad al OPL | INE | JDE | 2019-03-16 | 2019-03-31
Mecanismos de recolección | Entrega de observaciones a los estudios de factibilidad | OPL | CG | 2019-04-01 | 2019-04-21
Mecanismos de recolección | Aprobación de los mecanismos de recolección | INE | CD | 2019-04-16 | 2019-04-30
Mecanismos de recolección | Entrega del informe sobre la recepción de paquetes electorales en los órganos competentes | OPL | CG | 2019-06-02 | 2019-06-04
Mecanismos de recolección | Traslado y recolección de los paquetes electorales | INE | CD | 2019-06-02 | 2019-06-03
Mecanismos de recolección | Acreditación de representantes de los partidos políticos o candidatos independientes ante los mecanismos de recolección. | INE | CL/CD | 2019-04-16 | 2019-05-30
Mecanismos de recolección | Sustitución de representantes de los partidos políticos o candidatos independientes ante los mecanismos de recolección. | INE | CL/CD | 2019-04-16 | 2019-05-31
Cómputos | Aprobación por parte del Consejo General del OPL, de los lineamientos de cómputo y del cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos | OPL | CG | 2018-08-26 | 2018-08-31
Cómputos | Integración por parte de los Órganos Desconcentrados del OPL, de la propuesta para la habilitación de espacios para el recuento de votos con las alternativas para todos los escenarios de cómputo | OPL | CME | 2019-03-03 | 2019-03-09
Cómputos | Informe que rinde el Consejo General del OPL de los escenarios de cómputos de la totalidad de sus órganos desconcentrados. | OPL | CG | 2019-04-07 | 2019-04-13
Cómputos | Remisión por parte del Consejo General del OPL, a la Junta Local Ejecutiva en la entidad, las propuestas de escenarios de cómputos, para la dictaminación de viabilidad | OPL | CG | 2019-04-17 | 2019-04-23
Cómputos | Remisión de las observaciones a los escenarios de Cómputos al OPL y a su vez informar de las mismas a la Unidad Técnica de Vinculación con los OPL | INE | JLE | 2019-04-24 | 2019-04-30
Cómputos | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo mediante el cual se designa al personal que participará en las tareas de apoyo a los Cómputos Municipales | OPL | CG | 2019-04-25 | 2019-05-02
Cómputos | Aprobación por parte de los órganos competentes del OPL, de los distintos escenarios de cómputos | OPL | CME | 2019-05-15 | 2019-05-15
Cómputos | Cómputos municipales | OPL | CME | 2019-06-05 | 2019-06-08
Cómputos | Remisión de los resultados de los cómputos al INE | OPL | CG | 2019-06-06 | 2019-06-13
Cómputos | Asignación de Regidurías de Representación Proporcional por parte del Consejo General | OPL | CG | 2019-06-09 | 2019-06-13
Cómputos | Remisión de los resultados definitivos al INE | OPL | CG | 2019-06-15 | 2019-11-30
PREP | Aprobación del Acuerdo por el que se designa o ratifica a la instancia interna responsable de coordinar el PREP | OPL | CG | 2018-08-20 | 2018-09-02
PREP | Aprobación del Acuerdo de Integración del COTAPREP | OPL | CG | 2018-10-02 | 2018-11-02
PREP | Aprobación del Acuerdo con el que se determina la implementación del PREP por el OPL o Tercero y su envío a la UTVOPL. | OPL | CG | 2018-11-25 | 2018-12-07
PREP | Aprobación del acuerdo por el que se determina el Proceso Técnico Operativo | OPL | CG | 2018-12-07 | 2019-01-07
PREP | Instrumento jurídico celebrado entre el OPL y el tercero que lo auxilie en la implementación del PREP | OPL | CG | 2019-01-07 | 2019-02-07
PREP | Documento de Designación del Ente Auditor | OPL | CG | 2019-01-07 | 2019-02-07
PREP | Realización del primer simulacro del PREP | OPL | CG | 2019-05-12 | 2019-05-12
PREP | Realización del segundo simulacro del PREP | OPL | CG | 2019-05-19 | 2019-05-19
PREP | Realización del tercer simulacro del PREP | OPL | CG | 2019-05-26 | 2019-05-26
*Municipios con menos de cuarenta mil habitantes (Cosío, San José de Gracia, Tepezalá y El Llano)
**Municipios con más de cuarenta mil habitantes (Aguascalientes, Asientos, Calvillo, Jesús María, Pabellón Arteaga, Rincón de Romos y San Francisco de los Romo)

## Baja California
Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales
Dirección de Vinculación, Coordinación y Normatividad
Subdirección de Coordinación con los OPL
Baja California
Subproceso | Actividad | Adscripción | UR | Inicio | Término
Mecanismos de coordinación | Aprobar Calendarios y Planes Integrales de los Procesos Electorales Locales | INE | CG | 2018-08-01 | 2018-08-09
Mecanismos de coordinación | Sesión del Consejo General del OPL para dar inicio al PEL | OPL | CG | 2018-09-09 | 2018-09-09
Mecanismos de coordinación | Elaborar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | INE/OPL | INE/OPL | 2018-09-09 | 2019-03-05
Mecanismos de coordinación | Implementar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | INE/OPL | INE/OPL | 2019-03-05 | 2019-06-01
Integración de órganos desconcentrados | Designación y/o ratificación de las y los Consejeros Electorales del Consejo Local del INE | INE | CG | 2018-11-01 | 2018-11-30
Integración de órganos desconcentrados | Convocatoria para la integración de los Consejos Distritales del OPL | OPL | CG | 2018-10-21 | 2018-10-27
Integración de órganos desconcentrados | Instalación del Consejo Local del INE | INE | CL | 2018-11-01 | 2018-11-30
Integración de órganos desconcentrados | Designación y/o ratificación de las y los Consejeros Electorales de los Consejos Distritales del INE | INE | CL | 2018-11-01 | 2018-11-16
Integración de órganos desconcentrados | Instalación de los Consejos Distritales del INE | INE | CD | 2018-12-10 | 2018-12-11
Integración de órganos desconcentrados | Sesión en la que se designan e integran los Consejos Distritales del OPL | OPL | CG | 2018-11-21 | 2018-12-29
Integración de órganos desconcentrados | Instalación de los Consejos Distritales del OPL | OPL | CDE | 2019-01-06 | 2019-01-12
Lista Nominal de Electores | Generación y entrega de la Lista Nominal en medios ópticos a los representantes de los partidos políticos nacionales acreditados ante la CNV, como locales, y en su caso a las y los candidatos independientes acreditados ante el OPL, para observaciones | INE | DERFE | 2019-02-08 | 2019-02-15
Lista Nominal de Electores | Recepción de observaciones de los partidos políticos y en su caso, candidatos independientes, a la Lista Nominal de Electores para revisión | INE/OPL | DERFE | 2019-02-16 | 2019-03-15
Lista Nominal de Electores | Entrega de la Lista Nominal de Electores con fotografía Definitiva a la JLE-OPL | INE | DERFE | 2019-05-10 | 2019-05-10
Lista Nominal de Electores | Fecha de entrega de la Lista Nominal de Electores Producto de Instancias Administrativas y Resoluciones del Tribunal (ADENDA) | INE | DERFE | 2019-05-27 | 2019-05-27
Observadores Electorales | Emisión de la convocatoria, por parte del OPL, para los ciudadanos que deseen participar como observadores electorales | OPL | CG | 2018-09-09 | 2018-09-09
Observadores Electorales | Remisión de materiales de capacitación por parte del OPL a la JLE para revisión | OPL | CG | 2018-09-24 | 2018-10-01
Observadores Electorales | Revisión, corrección, verificación y validación de materiales de capacitación para observadores electorales para elecciones locales | INE | JLE | 2018-10-01 | 2018-11-15
Observadores Electorales | Entrega de materiales de capacitación para observación electoral entre OPL e INE | OPL | CG | 2018-11-16 | 2019-01-10
Observadores Electorales | Recepción de solicitudes de los ciudadanos que deseen participar como observadores electorales | INE/OPL | CG/CL/CD/CM | 2018-09-10 | 2019-04-30
Observadores Electorales | Acreditación de observadores electorales | INE | CL/CD | 2018-11-01 | 2019-06-01
Observadores Electorales | Seguimiento a los informes mensuales de acreditación de Observadores Electores | OPL | CG | 2018-09-09 | 2019-07-02
Ubicación de casillas | Recorridos por las secciones de los distritos para localizar los lugares donde se ubicarán las casillas | INE/OPL | JDE/OPL | 2019-01-15 | 2019-02-15
Ubicación de casillas | La Junta Distrital Ejecutiva presentará a los Consejos Distritales el listado de lugares propuestos para ubicar casillas | INE | JDE | 2019-02-25 | 2019-02-25
Ubicación de casillas | Aprobación de los Consejos Distritales del número y ubicación de casillas extraordinarias y especiales | INE | CD | 2019-03-15 | 2019-03-15
Ubicación de casillas | Visitas de examinación en los lugares propuestos para ubicar casillas básicas, contiguas, especiales y extraordinarias | INE/OPL | CD/OPL | 2019-02-26 | 2019-03-19
Ubicación de casillas | Aprobación del número y ubicación de casillas básicas y contiguas | INE | CD | 2019-03-26 | 2019-03-26
Ubicación de casillas | Entrega de la base de datos de la Lista Nominal Definitiva a UNICOM con corte al 10 de abril | INE | DERFE | 2019-04-20 | 2019-04-20
Ubicación de casillas | Realizar la primera publicación de la lista de ubicación de casillas en los lugares más concurridos del distrito electoral | INE | CD | 2019-04-15 | 2019-04-15
Ubicación de casillas | Designación de personas operadoras del SICCE para el día de la Jornada Electoral | INE | CD | 2019-04-01 | 2019-04-30
Ubicación de casillas | Registro de representantes generales y ante mesas directivas de casilla | INE | CD | 2019-04-16 | 2019-05-20
Ubicación de casillas | Sustitución de representantes generales y ante mesas directivas de casilla | INE | CD | 2019-04-16 | 2019-05-23
Ubicación de casillas | En su caso, segunda publicación de la lista de ubicación de casillas por causas supervenientes en los lugares más concurridos del distrito | INE | CD | 2019-05-15 | 2019-05-25
Ubicación de casillas | Entrega de listados de representantes generales y ante casilla al OPL | INE | CL | 2019-05-24 | 2019-05-26
Ubicación de casillas | Publicación de los encartes | INE | CL | 2019-06-01 | 2019-06-02
Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Aprobación de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral | INE | CG | 2018-08-15 | 2018-08-31
Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega del OPL para revisión y validación de materiales didácticos de primera etapa | OPL | CG | 2018-09-24 | 2018-10-01
Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Revisión, corrección, verificación y validación de los materiales didácticos de primera etapa | INE/OPL | DECEYEC/JLE/CG | 2018-10-01 | 2018-11-30
Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Sorteo del mes del calendario como base para la insaculación de las y los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla | INE | CG | 2018-12-17 | 2018-12-21
Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega de los materiales impresos de la primera etapa a las juntas locales | OPL | CG | 2018-12-01 | 2019-01-10
Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega del OPL para revisión y validación de materiales didácticos de segunda etapa | OPL | OPL | 2019-01-01 | 2019-01-15
Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Sorteo de la letra a partir de la cual, con base en el apellido paterno, se seleccionará a las y los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla | INE | CG | 2019-02-01 | 2019-02-06
Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Primera insaculación | INE | JDE | 2019-02-07 | 2019-02-07
Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Revisión, corrección, verificación y validación de los materiales didácticos de la segunda etapa | INE/OPL | DECEYEC/JLE/CG | 2019-01-16 | 2019-02-28
Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega de los materiales impresos de la segunda etapa a las juntas locales | OPL | CG | 2019-03-01 | 2019-03-28
Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Primera etapa de capacitación a las personas insaculadas | INE | CD | 2019-02-09 | 2019-03-31
Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Integración de la lista de ciudadanos y ciudadanas aptas | INE | CD | 2019-02-09 | 2019-04-04
Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Segunda insaculación y designación de funcionarios para Mesas Directivas de Casilla | INE | CD | 2019-04-08 | 2019-04-08
Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Segunda etapa de capacitación a funcionarios de mesa directiva de casilla y simulacros | INE | CD | 2019-04-09 | 2019-06-01
Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega de reconocimientos a funcionarios de Mesa Directiva de Casilla | INE | CD | 2019-06-03 | 2019-06-15
Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos | Aprobación del tope de gastos para la obtención del apoyo ciudadano para los y las aspirantes a candidaturas independientes | OPL | CG | 2018-09-09 | 2018-12-02
Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos | Aprobación de topes de gastos de precampaña Gobernador | OPL | CG | 2018-11-01 | 2018-12-15
Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos | Aprobación de topes de gastos de precampaña Diputados | OPL | CG | 2018-11-01 | 2018-12-15
Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos | Aprobación de topes de gastos de precampaña Ayuntamientos | OPL | CG | 2018-11-01 | 2018-12-15
Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos | Precampaña para Diputados | OPL | CG | 2019-01-22 | 2019-02-20
Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos | Precampaña para Ayuntamientos | OPL | CG | 2019-01-22 | 2019-02-20
Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos | Aprobación de topes de gastos de campaña Gobernador | OPL | CG | 2019-02-13 | 2019-02-20
Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos | Aprobación de topes de gastos de campaña Diputados | OPL | CG | 2019-02-13 | 2019-02-20
Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos | Aprobación de topes de gastos de campaña Ayuntamientos | OPL | CG | 2019-02-13 | 2019-02-20
Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos | Precampaña para Gobernador | OPL | CG | 2019-01-22 | 2019-03-02
Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos | Campaña para Gobernador | OPL | CG | 2019-03-31 | 2019-05-29
Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos | Campaña para Diputados | OPL | CG | 2019-04-15 | 2019-05-29
Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos | Campaña para Ayuntamientos | OPL | CG | 2019-04-15 | 2019-05-29
Candidaturas | Emisión de la convocatoria para los ciudadanos interesados en participar como Candidatos Independientes | OPL | CG | 2018-09-09 | 2018-12-02
Candidaturas | Recepción de escrito de intención y documentación anexa de los ciudadanos que aspiren a la candidatura independiente de Gobernador | OPL | CG | 2018-12-03 | 2018-12-15
Candidaturas | Resolución sobre procedencia de manifestación de intención de los aspirantes a candidaturas independientes a Gobernador | OPL | CG | 2018-12-04 | 2018-12-15
Candidaturas | Recepción de escrito de intención y documentación anexa de los ciudadanos que aspiren a la candidatura independiente para Ayuntamientos | OPL | CG/CDE | 2018-12-03 | 2019-01-15
Candidaturas | Resolución sobre procedencia de manifestación de intención de los aspirantes a candidaturas independientes a Ayuntamientos | OPL | CG | 2018-12-04 | 2019-01-18
Candidaturas | Recepción de escrito de intención y documentación anexa de los ciudadanos que aspiren a la candidatura independiente para Diputados | OPL | CG/CDE | 2018-12-03 | 2019-01-15
Candidaturas | Resolución sobre procedencia de manifestación de intención de los aspirantes a candidaturas independientes a Diputados | OPL | CG | 2018-12-04 | 2019-01-15
Candidaturas | Solicitud de registro de convenio de coalición para Gobernador | OPL | CG | 2018-09-09 | 2019-01-22
Candidaturas | Solicitud de registro de convenio de coalición para Diputados | OPL | CG | 2018-09-09 | 2019-01-22
Candidaturas | Solicitud de registro de convenio de coalición para Ayuntamientos | OPL | CG | 2018-09-09 | 2019-01-22
Candidaturas | Resolución sobre Convenio de Coalición para Gobernador | OPL | CG | 2019-02-02 | 2019-02-02
Candidaturas | Resolución sobre Convenio de Coalición para Diputados | OPL | CG | 2019-02-02 | 2019-02-02
Candidaturas | Resolución sobre Convenio de Coalición para Ayuntamientos | OPL | CG | 2019-02-02 | 2019-02-02
Candidaturas | Plazo para obtener el apoyo ciudadano de los candidatos independientes a Gobernador | OPL | CG | 2018-12-16 | 2019-02-14
Candidaturas | Plazo para obtener el apoyo ciudadano de los candidatos independientes a Diputados | OPL | CDE | 2019-01-16 | 2019-02-14
Candidaturas | Plazo para obtener el apoyo ciudadano de los candidatos independientes a Ayuntamientos | OPL | CG | 2019-01-01 | 2019-03-01
Candidaturas | Plazo para el registro de plataformas electorales | OPL | CG | 2019-02-01 | 2019-02-15
Candidaturas | Plazo para el Consejo General para otorgar las constancias de porcentaje a favor del aspirante a candidato independiente | OPL | CG | 2019-02-25 | 2019-02-25
Candidaturas | Solicitud de registro de Candidaturas para la elección de Gobernador | OPL | CG/CDE | 2019-03-20 | 2019-03-27
Candidaturas | Resolución para aprobar las candidaturas para Gobernador | OPL | CG | 2019-03-30 | 2019-03-30
Candidaturas | Solicitud de registro de Candidaturas para la elección de Diputaciones | OPL | CG/CDE | 2019-03-31 | 2019-04-11
Candidaturas | Solicitud de registro de Candidaturas para Ayuntamientos | OPL | CG/CDE | 2019-03-31 | 2019-04-11
Candidaturas | Resolución para aprobar las candidaturas para Diputados | OPL | CG | 2019-04-14 | 2019-04-14
Candidaturas | Resolución para aprobar las candidaturas para Ayuntamientos | OPL | CG | 2019-04-14 | 2019-04-14
Candidaturas | Acuerdo de aprobación de las fechas en que se celebrarán los debates | OPL | CG | 2018-09-09 | 2019-04-29
Documentación y material electoral | Entrega del OPL, a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, de los diseños y especificaciones técnicas de la documentación y materiales electorales, en medios impresos y electrónicos | OPL | CG | 2018-09-09 | 2018-10-31
Documentación y material electoral | Revisión por parte de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE de los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, presentadas por el OPL | INE | DEOE | 2018-09-19 | 2018-11-10
Documentación y material electoral | En su caso, atención y presentación, por parte del OPL, de los cambios pertinentes, conforme a las observaciones emitidas por la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral | OPL | CG | 2018-09-24 | 2018-11-14
Documentación y material electoral | Validación de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, a los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, con las observaciones subsanadas | INE | DEOE | 2018-09-19 | 2018-11-30
Documentación y material electoral | Entrega del OPL, a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, del primer informe sobre los diseños y especificaciones técnicas de la documentación y materiales electorales, en medios impresos y electrónicos | OPL | CG | 2018-11-19 | 2018-12-10
Documentación y material electoral | Revisión y en su caso validación, por parte de la DEOE del primer informe sobre los diseños y especificaciones técnicas de los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, presentados por el OPL | INE | DEOE | 2018-11-28 | 2018-12-20
Documentación y material electoral | Aprobación por parte del Consejo General del OPL, de la documentación y material electoral | OPL | CG | 2018-09-20 | 2018-12-31
Documentación y material electoral | Entrega del OPL, a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, del Reporte único sobre la aprobación y avances en la adjudicación de los documentos y materiales electorales del OPL en medios impresos y electrónicos | OPL | CG | 2019-02-25 | 2019-04-15
Documentación y material electoral | Revisión y en su caso validación, por parte de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE del Reporte único sobre la aprobación y avances en la adjudicación de los documentos y materiales electorales del OPL | INE | DEOE | 2019-03-06 | 2019-04-30
Documentación y material electoral | Aprobación de SE y CAE, así como de personal que auxiliará en el procedimiento de conteo, sellado y agrupamiento de las boletas electorales; así como la integración de documentación para las casillas | OPL | CDE | 2019-04-01 | 2019-04-30
Documentación y material electoral | Designación de la persona responsable de llevar el control sobre la asignación de los folios de las boletas que se distribuirán en cada mesa directiva de casilla | OPL | CDE | 2019-05-01 | 2019-05-08
Documentación y material electoral | Supervisiones de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral a los OPL respecto de los procedimientos de impresión y producción de la documentación y materiales electorales | INE | DEOE | 2019-03-01 | 2019-05-15
Documentación y material electoral | Recepción de las boletas electorales por el órgano competente del Organismo Público Local | OPL | CDE | 2019-05-11 | 2019-05-17
Documentación y material electoral | Entrega del OPL, a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, del Reporte semanal sobre el avance en la producción de los documentos y materiales electorales del OPL, en medios electrónicos. | OPL | CG | 2019-04-04 | 2019-05-20
Documentación y material electoral | Conteo, sellado y agrupamiento de boletas | OPL | CDE | 2019-05-17 | 2019-05-23
Documentación y material electoral | Distribución de la documentación y materiales electorales a las y los Presidentes de Mesa Directiva de Casilla | OPL | CDE/CME | 2019-05-27 | 2019-05-31
Documentación y material electoral | Revisión por parte de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE del Reporte semanal sobre el avance el la producción de los documentos y materiales electorales del OPL | INE | DEOE | 2019-04-04 | 2019-05-31
Documentación y material electoral | Entrega del OPL, a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, del Reporte con los resultados de las verificaciones de las medidas de seguridad en la documentación electoral y líquido indeleble | OPL | CG | 2019-05-22 | 2019-06-07
Documentación y material electoral | Remisión de los recibos de la entrega de la documentación y materiales electorales al Consejo General del OPL | INE | JLE | 2019-06-23 | 2019-06-29
Jornada Electoral | Aprobación de las metas del SIJE 2019 | INE | CG | 2018-08-23 | 2018-08-23
Jornada Electoral | Aprobación del Programa de Operación del SIJE 2019 | INE | CG | 2018-07-31 | 2018-08-08
Jornada Electoral | Realización de pruebas del SIJE 2019 | INE | DEOE | 2019-04-08 | 2019-04-19
Jornada Electoral | Desarrollo del primer simulacro del Sistema de Información sobre el desarrollo de la Jornada Electoral | INE/OPL | DEOE/CG | 2019-04-25 | 2019-04-25
Jornada Electoral | Desarrollo del segundo simulacro del Sistema de Información sobre el desarrollo de la Jornada Electoral | INE/OPL | DEOE/CG | 2019-05-12 | 2019-05-12
Jornada Electoral | Desarrollo del tercer simulacro del Sistema de Información sobre el desarrollo de la Jornada Electoral | INE/OPL | DEOE/CG | 2019-05-19 | 2019-05-19
Jornada Electoral | Jornada Electoral | OPL | CG/CDE | 2019-06-02 | 2019-06-02
Bodegas electorales | Determinación de los lugares que ocuparán las bodegas electorales para el resguardo de la documentación electoral | OPL | CG | 2019-02-01 | 2019-02-28
Bodegas electorales | Informe que rinden los Presidentes de los Órganos Desconcentrados, sobre las condiciones de equipamiento, mecanismos de operación y medidas de seguridad de las bodegas electorales | OPL | CD | 2019-03-01 | 2019-03-31
Bodegas electorales | Designación, por parte del órgano competente del OPL, del personal que tendrá acceso a la bodega electoral | OPL | CG | 2019-03-01 | 2019-03-30
Bodegas electorales | El Consejo General del OPL, enviará a la UTVOPL, por conducto de la Junta Local Ejecutiva del INE, el informe sobre las condiciones que guardan las bodegas electorales | OPL | CG | 2019-04-01 | 2019-04-07
Mecanismos de recolección | Entrega de estudios de factibilidad al OPL | INE | JDE | 2019-03-16 | 2019-03-31
Mecanismos de recolección | Entrega de observaciones a los estudios de factibilidad | OPL | CG | 2019-04-01 | 2019-04-21
Mecanismos de recolección | Aprobación de los mecanismos de recolección | INE | CD | 2019-04-16 | 2019-04-30
Mecanismos de recolección | Entrega del informe sobre la recepción de paquetes electorales en los órganos competentes | OPL | CG | 2019-06-02 | 2019-06-04
Mecanismos de recolección | Traslado y recolección de los paquetes electorales | INE | CD | 2019-06-02 | 2019-06-03
Mecanismos de recolección | Acreditación de representantes de los partidos políticos o candidatos independientes ante los mecanismos de recolección. | INE | CD/CL | 2019-04-16 | 2019-05-30
Mecanismos de recolección | Sustitución de representantes de los partidos políticos o candidatos independientes ante los mecanismos de recolección. | INE | CD/CL | 2019-04-16 | 2019-05-31
Cómputos | Aprobación por parte del Consejo General del OPL, de los lineamientos de cómputo y del cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos | OPL | CG | 2018-08-26 | 2018-08-31
Cómputos | Integración por parte de los Órganos Desconcentrados del OPL, de la propuesta para la habilitación de espacios para el recuento de votos con las alternativas para todos los escenarios de cómputo | OPL | CD | 2019-03-03 | 2019-03-09
Cómputos | Informe que rinde el Consejo General del OPL de los escenarios de cómputos de la totalidad de sus órganos desconcentrados. | OPL | CG | 2019-04-07 | 2019-04-13
Cómputos | Remisión por parte del Consejo General del OPL, a la Junta Local Ejecutiva en la entidad, las propuestas de escenarios de cómputos, para la dictaminación de viabilidad | OPL | CG | 2019-04-17 | 2019-04-23
Cómputos | Remisión de las observaciones a los escenarios de Cómputos al OPL y a su vez informar de las mismas a la Unidad Técnica de Vinculación con los OPL | INE | JLE | 2019-04-24 | 2019-04-30
Cómputos | Aprobación por parte de los órganos competentes del OPL, de los distintos escenarios de cómputos | OPL | CDE | 2019-05-15 | 2019-05-15
Cómputos | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo mediante el cual se designa al personal que participará en las tareas de apoyo a los Cómputos Municipales | OPL | CG/CDE | 2019-04-25 | 2019-05-02
Cómputos | Cómputo Estatal para la asignación diputaciones de Representación Proporcional | OPL | CG | 2019-06-05 | 2019-07-31
Cómputos | Cómputo Estatal de las Elecciones de ayuntamientos y Gubernatura | OPL | CG | 2019-06-05 | 2019-06-17
Cómputos | Cómputos Distritales | OPL | CDE | 2019-06-05 | 2019-06-12
Cómputos | Remisión de los resultados de los cómputos al INE | OPL | CG | 2019-06-13 | 2019-06-22
Cómputos | Remisión de los resultados definitivos al INE | OPL | CG | 2019-06-15 | 2019-11-30
PREP | Aprobación del Acuerdo por el que se designa o ratifica a la instancia interna responsable de coordinar el PREP | OPL | CG | 2018-08-20 | 2018-09-02
PREP | Aprobación del Acuerdo de Integración del COTAPREP | OPL | CG | 2018-10-02 | 2018-11-02
PREP | Aprobación del Acuerdo con el que se determina la implementación del PREP por el OPL o Tercero y su envío a la UTVOPL. | OPL | CG | 2018-11-25 | 2018-12-07
PREP | Aprobación del acuerdo por el que se determina el Proceso Técnico Operativo | OPL | CG | 2018-12-07 | 2019-01-07
PREP | Instrumento jurídico celebrado entre el OPL y el tercero que lo auxilie en la implementación del PREP | OPL | CG | 2019-01-07 | 2019-02-07
PREP | Documento de Designación del Ente Auditor | OPL | CG | 2019-01-07 | 2019-02-07
PREP | Realización del primer simulacro del PREP | OPL | CG | 2019-05-12 | 2019-05-12
PREP | Realización del segundo simulacro del PREP | OPL | CG | 2019-05-19 | 2019-05-19
PREP | Realización del tercer simulacro del PREP | OPL | CG | 2019-05-26 | 2019-05-26
Conteo Rápido | Aprobación del Acuerdo de Integración del COTECORA | INE | CG | 2019-03-05 | 2019-03-05
Conteo Rápido | Realización de pruebas de captura | INE | DEOE /JLE /JDE | 2019-04-08 | 2019-04-19
Conteo Rápido | Realización de primer simulacro del Conteo Rápido | INE | DEOE /JLE /JDE | 2019-04-25 | 2019-04-25
Conteo Rápido | Realización de segundo simulacro del Conteo Rápido | INE | DEOE /JLE /JDE | 2019-05-12 | 2019-05-12
Conteo Rápido | Realización de tercer simulacro del Conteo Rápido | INE | DEOE /JLE /JDE | 2019-05-19 | 2019-05-19
Conteo Rápido | Selección de la Muestra para el Conteo Rápido | INE | COTECORA | 2019-05-29 | 2019-05-31

## Durango
Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales
Dirección de Vinculación, Coordinación y Normatividad
Subdirección de Coordinación con los OPL
Durango
Subproceso | Actividad | Adscripción | UR | Inicio | Término
Mecanismos de coordinación | Aprobar Calendarios y Planes Integrales de los Procesos Electorales Locales | INE | CG | 2018-08-01 | 2018-08-09
Mecanismos de coordinación | Elaborar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | INE/OPL | INE/OPL | 2018-09-09 | 2019-03-05
Mecanismos de coordinación | Sesión del Consejo General del OPL para dar inicio al PEL | OPL | CG | 2018-11-01 | 2018-11-01
Mecanismos de coordinación | Implementar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | INE/OPL | INE/OPL | 2019-03-05 | 2019-06-01
Integración de órganos desconcentrados | Convocatoria para la integración de los Consejos Municipales del OPL | OPL | CG | 2018-08-10 | 2018-09-07
Integración de órganos desconcentrados | Designación y/o ratificación de las y los Consejeros Electorales del Consejo Local del INE | INE | CG | 2018-11-01 | 2018-11-30
Integración de órganos desconcentrados | Instalación del Consejo Local del INE | INE | CL | 2018-11-01 | 2018-11-30
Integración de órganos desconcentrados | Designación y/o ratificación de las y los Consejeros Electorales de los Consejos Distritales del INE | INE | CL | 2018-11-01 | 2018-11-30
Integración de órganos desconcentrados | Sesión en la que se designan e integran los Consejos Municipales del OPL | OPL | CG | 2018-11-08 | 2018-11-08
Integración de órganos desconcentrados | Instalación de los Consejos Municipales del OPL | OPL | CME | 2018-11-06 | 2018-11-10
Integración de órganos desconcentrados | Instalación de los Consejos Distritales del INE | INE | CD | 2018-12-10 | 2018-12-11
Lista Nominal de Electores | Generación y entrega de la Lista Nominal en medios ópticos a los representantes de los partidos políticos nacionales acreditados ante la CNV, como locales, y en su caso a las y los candidatos independientes acreditados ante el OPL, para observaciones | INE | DERFE | 2019-02-08 | 2019-02-15
Lista Nominal de Electores | Recepción de observaciones de los partidos políticos y en su caso, candidatos independientes, a la Lista Nominal de Electores para revisión | INE/OPL | DERFE | 2019-02-16 | 2019-03-14
Lista Nominal de Electores | Entrega de la Lista Nominal de Electores con fotografía Definitiva a la JLE-OPL | INE | DERFE | 2019-05-10 | 2019-05-10
Lista Nominal de Electores | Fecha de entrega de la Lista Nominal de Electores Producto de Instancias Administrativas y Resoluciones del Tribunal (ADENDA) | INE | DERFE | 2019-05-27 | 2019-05-27
Observadores Electorales | Remisión de materiales de capacitación por parte del OPL a la JLE para revisión | OPL | CG | 2018-09-24 | 2018-10-01
Observadores Electorales | Revisión, corrección, verificación y validación de materiales de capacitación para observadores electorales para elecciones locales | INE | JLE | 2018-10-01 | 2018-11-15
Observadores Electorales | Emisión de la convocatoria, por parte del OPL, para los ciudadanos que deseen participar como observadores electorales | OPL | CG | 2018-11-01 | 2018-11-01
Observadores Electorales | Acreditación de observadores electorales | INE | CL/CD | 2018-11-01 | 2019-06-01
Observadores Electorales | Seguimiento a los informes mensuales de acreditación de Observadores Electores | OPL | CG | 2018-11-01 | 2019-07-02
Observadores Electorales | Recepción de solicitudes de los ciudadanos que deseen participar como observadores electorales | INE/OPL | CG/CL/CD/CM | 2018-11-02 | 2019-04-30
Observadores Electorales | Entrega de materiales de capacitación para observación electoral entre OPL e INE | OPL | CG | 2018-11-16 | 2019-01-10
Ubicación de casillas | Recorridos por las secciones de los distritos para localizar los lugares donde se ubicarán las casillas | INE/OPL | JDE/OPL | 2019-01-15 | 2019-02-15
Ubicación de casillas | La Junta Distrital Ejecutiva presentará a los Consejos Distritales el listado de lugares propuestos para ubicar casillas | INE | JDE | 2019-02-25 | 2019-02-25
Ubicación de casillas | Visitas de examinación en los lugares propuestos para ubicar casillas básicas, contiguas, especiales y extraordinarias | INE/OPL | CD/OPL | 2019-02-26 | 2019-03-19
Ubicación de casillas | Entrega de la base de datos de la Lista Nominal Definitiva a UNICOM con corte al 10 de abril | INE | DERFE | 2019-04-20 | 2019-04-20
Ubicación de casillas | Aprobación de los Consejos Distritales del número y ubicación de casillas extraordinarias y especiales | INE | CD | 2019-03-15 | 2019-03-15
Ubicación de casillas | Aprobación del número y ubicación de casillas básicas y contiguas | INE | CD | 2019-03-26 | 2019-03-26
Ubicación de casillas | Designación de personas operadoras del SICCE para el día de la Jornada Electoral | INE | CD | 2019-04-01 | 2019-04-30
Ubicación de casillas | Realizar la primera publicación de la lista de ubicación de casillas en los lugares más concurridos del distrito electoral | INE | CD | 2019-04-15 | 2019-04-15
Ubicación de casillas | Registro de representantes generales y ante mesas directivas de casilla | INE | CD | 2019-04-16 | 2019-05-20
Ubicación de casillas | En su caso, segunda publicación de la lista de ubicación de casillas por causas supervenientes en los lugares más concurridos del distrito | INE | CD | 2019-05-15 | 2019-05-25
Ubicación de casillas | Sustitución de representantes generales y ante mesas directivas de casilla | INE | CD | 2019-04-16 | 2019-05-23
Ubicación de casillas | Entrega de listados de representantes generales y ante casilla al OPL | INE | CL | 2019-05-24 | 2019-05-26
Ubicación de casillas | Publicación de los encartes | INE | CL | 2019-06-01 | 2019-06-02
Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Aprobación de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral | INE | CG | 2018-08-15 | 2018-08-31
Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega del OPL para revisión y validación de materiales didácticos de primera etapa | OPL | CG | 2018-09-24 | 2018-10-01
Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Revisión, corrección, verificación y validación de los materiales didácticos de primera etapa | INE/OPL | DECEYEC/JLE/CG | 2018-10-01 | 2018-11-30
Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega de los materiales impresos de la primera etapa a las juntas locales | OPL | CG | 2018-12-01 | 2019-01-10
Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Sorteo del mes del calendario como base para la insaculación de las y los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla | INE | CG | 2018-12-17 | 2018-12-21
Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega del OPL para revisión y validación de materiales didácticos de segunda etapa | OPL | OPL | 2019-01-01 | 2019-01-15
Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Revisión, corrección, verificación y validación de los materiales didácticos de la segunda etapa | INE/OPL | DECEYEC/JLE/CG | 2019-01-16 | 2019-02-28
Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Sorteo de la letra a partir de la cual, con base en el apellido paterno, se seleccionará a las y los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla | INE | CG | 2019-02-01 | 2019-02-06
Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Primera insaculación | INE | JDE | 2019-02-07 | 2019-02-07
Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Primera etapa de capacitación a las personas insaculadas | INE | CD | 2019-02-09 | 2019-03-31
Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Integración de la lista de ciudadanos y ciudadanas aptas | INE | CD | 2019-02-09 | 2019-04-04
Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega de los materiales impresos de la segunda etapa a las juntas locales | OPL | CG | 2019-03-01 | 2019-03-28
Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Segunda insaculación y designación de funcionarios para Mesas Directivas de Casilla | INE | CD | 2019-04-08 | 2019-04-08
Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Segunda etapa de capacitación a funcionarios de mesa directiva de casilla y simulacros | INE | CD | 2019-04-09 | 2019-06-01
Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega de reconocimientos a funcionarios de Mesa Directiva de Casilla | INE | CD | 2019-06-03 | 2019-06-15
Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos | Aprobación de topes de gastos de precampaña Ayuntamientos | OPL | CG | 2018-11-01 | 2018-11-30
Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos | Aprobación del tope de gastos para la obtención del apoyo ciudadano para los y las aspirantes a candidaturas independientes | OPL | CG | 2018-11-30 | 2019-02-01
Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos | Aprobación de topes de gastos de campaña Ayuntamientos | OPL | CG | 2019-01-01 | 2019-04-09
Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos | Precampaña para Ayuntamientos* | OPL | CG | 2019-02-02 | 2019-03-06
Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos | Precampaña para Ayuntamientos** | OPL | CG | 2019-02-09 | 2019-03-06
Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos | Precampaña para Ayuntamientos*** | OPL | CG | 2019-02-15 | 2019-03-06
Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos | Campaña para Ayuntamientos* | OPL | CG | 2019-04-10 | 2019-05-29
Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos | Campaña para Ayuntamientos** | OPL | CG | 2019-04-20 | 2019-05-29
Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos | Campaña para Ayuntamientos*** | OPL | CG | 2019-04-30 | 2019-05-29
Candidaturas | Emisión de la convocatoria para los ciudadanos interesados en participar como Candidatos Independientes | OPL | CG | 2018-12-06 | 2018-12-17
Candidaturas | Solicitud de registro de convenio de coalición para Ayuntamientos* | OPL | CG | 2018-11-01 | 2019-02-02
Candidaturas | Solicitud de registro de convenio de coalición para Ayuntamientos** | OPL | CG | 2018-11-01 | 2019-02-02
Candidaturas | Solicitud de registro de convenio de coalición para Ayuntamientos*** | OPL | CG | 2018-11-01 | 2019-02-02
Candidaturas | Plazo para el registro de candidaturas comunes | OPL | CG/CME | 2018-11-01 | 2019-03-21
Candidaturas | Resolución para aprobar las candidaturas comunes | OPL | CG/CME | 2018-11-06 | 2019-03-21
Candidaturas | Resolución sobre Convenio de Coalición para Ayuntamientos* | OPL | CG | 2018-11-11 | 2019-02-05
Candidaturas | Resolución sobre Convenio de Coalición para Ayuntamientos** | OPL | CG | 2018-11-11 | 2019-02-07
Candidaturas | Resolución sobre Convenio de Coalición para Ayuntamientos*** | OPL | CG | 2018-11-11 | 2019-02-21
Candidaturas | Plazo para el registro de plataformas electorales | OPL | CG | 2019-01-01 | 2019-01-15
Candidaturas | Solicitud de registro de Candidaturas para Ayuntamientos | OPL | CG/CME | 2019-03-27 | 2019-04-03
Candidaturas | Resolución para aprobar las candidaturas para Ayuntamientos | OPL | CG/CME | 2019-04-04 | 2019-04-09
Candidaturas | Recepción de escrito de intención y documentación anexa de los ciudadanos que aspiren a la candidatura independiente para Ayuntamientos | OPL | SE/CME | 2018-12-06 | 2019-02-01
Candidaturas | Resolución sobre procedencia de manifestación de intención de los aspirantes a candidaturas independientes a Ayuntamientos | OPL | CG | 2018-12-06 | 2019-02-01
Candidaturas | Plazo para obtener el apoyo ciudadano de los candidatos independientes a Ayuntamientos | OPL | CME | 2019-02-02 | 2019-03-03
Candidaturas | Plazo para el Consejo General para otorgar las constancias de porcentaje a favor del aspirante a candidato independiente | OPL | CG | 2019-03-04 | 2019-03-26
Documentación y material electoral | Entrega del OPL, a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, de los diseños y especificaciones técnicas de la documentación y materiales electorales, en medios impresos y electrónicos | OPL | CG | 2018-09-09 | 2018-11-14
Documentación y material electoral | Revisión por parte de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE de los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, presentadas por el OPL | INE | DEOE | 2018-09-19 | 2018-11-23
Documentación y material electoral | Validación de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, a los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, con las observaciones subsanadas | INE | DEOE | 2018-09-19 | 2018-12-10
Documentación y material electoral | Aprobación por parte del Consejo General del OPL, de la documentación y material electoral | OPL | CG | 2018-09-20 | 2018-12-31
Documentación y material electoral | En su caso, atención y presentación, por parte del OPL, de los cambios pertinentes, conforme a las observaciones emitidas por la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral | OPL | CG | 2018-09-24 | 2018-11-30
Documentación y material electoral | Entrega del OPL, a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, del primer informe sobre los diseños y especificaciones técnicas de la documentación y materiales electorales, en medios impresos y electrónicos | OPL | CG | 2018-11-19 | 2018-12-10
Documentación y material electoral | Revisión y en su caso validación, por parte de la DEOE del primer informe sobre los diseños y especificaciones técnicas de los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, presentados por el OPL | INE | DEOE | 2018-11-28 | 2018-12-20
Documentación y material electoral | Entrega del OPL, a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, del Reporte único sobre la aprobación y avances en la adjudicación de los documentos y materiales electorales del OPL en medios impresos y electrónicos | OPL | CG | 2019-02-25 | 2019-04-15
Documentación y material electoral | Supervisiones de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral a los OPL respecto de los procedimientos de impresión y producción de la documentación y materiales electorales | INE | DEOE | 2019-03-01 | 2019-05-15
Documentación y material electoral | Entrega del OPL, a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, del Reporte semanal sobre el avance en la producción de los documentos y materiales electorales del OPL, en medios electrónicos. | OPL | CG | 2019-04-04 | 2019-05-20
Documentación y material electoral | Revisión y en su caso validación, por parte de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE del Reporte único sobre la aprobación y avances en la adjudicación de los documentos y materiales electorales del OPL | INE | DEOE | 2019-03-06 | 2019-04-30
Documentación y material electoral | Revisión por parte de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE del Reporte semanal sobre el avance el la producción de los documentos y materiales electorales del OPL | INE | DEOE | 2019-04-04 | 2019-05-31
Documentación y material electoral | Aprobación de SE y CAE, así como de personal que auxiliará en el procedimiento de conteo, sellado y agrupamiento de las boletas electorales; así como la integración de documentación para las casillas | OPL | CME | 2019-04-01 | 2019-04-30
Documentación y material electoral | Designación de la persona responsable de llevar el control sobre la asignación de los folios de las boletas que se distribuirán en cada mesa directiva de casilla | OPL | CG | 2019-05-01 | 2019-05-08
Documentación y material electoral | Recepción de las boletas electorales por el órgano competente del Organismo Público Local | OPL | CG | 2019-05-11 | 2019-05-17
Documentación y material electoral | Conteo, sellado y agrupamiento de boletas | OPL | CG | 2019-05-17 | 2019-05-23
Documentación y material electoral | Entrega del OPL, a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, del Reporte con los resultados de las verificaciones de las medidas de seguridad en la documentación electoral y líquido indeleble | OPL | CG | 2019-05-22 | 2019-06-07
Documentación y material electoral | Distribución de la documentación y materiales electorales a las y los Presidentes de Mesa Directiva de Casilla | OPL | CME | 2019-05-27 | 2019-05-31
Documentación y material electoral | Remisión de los recibos de la entrega de la documentación y materiales electorales al Consejo General del OPL | INE | JLE | 2019-06-23 | 2019-06-29
Jornada Electoral | Aprobación del Programa de Operación del SIJE 2019 | INE | CG | 2018-07-31 | 2018-08-08
Jornada Electoral | Aprobación de las metas del SIJE 2019 | INE | CG | 2018-08-23 | 2018-08-23
Jornada Electoral | Realización de pruebas del SIJE 2019 | INE | DEOE | 2019-04-08 | 2019-04-19
Jornada Electoral | Desarrollo del primer simulacro del Sistema de Información sobre el desarrollo de la Jornada Electoral | INE/OPL | DEOE/CG | 2019-04-25 | 2019-04-25
Jornada Electoral | Desarrollo del segundo simulacro del Sistema de Información sobre el desarrollo de la Jornada Electoral | INE/OPL | DEOE/CG | 2019-05-12 | 2019-05-12
Jornada Electoral | Desarrollo del tercer simulacro del Sistema de Información sobre el desarrollo de la Jornada Electoral | INE/OPL | DEOE/CG | 2019-05-19 | 2019-05-19
Jornada Electoral | Jornada Electoral | OPL | CG/CME | 2019-06-02 | 2019-06-02
Bodegas electorales | Determinación de los lugares que ocuparán las bodegas electorales para el resguardo de la documentación electoral | OPL | CG | 2019-02-01 | 2019-02-28
Bodegas electorales | Informe que rinden los Presidentes de los Órganos Desconcentrados, sobre las condiciones de equipamiento, mecanismos de operación y medidas de seguridad de las bodegas electorales | OPL | CME | 2019-03-01 | 2019-03-31
Bodegas electorales | Designación, por parte del órgano competente del OPL, del personal que tendrá acceso a la bodega electoral | OPL | CG | 2019-03-01 | 2019-03-30
Bodegas electorales | El Consejo General del OPL, enviará a la UTVOPL, por conducto de la Junta Local Ejecutiva del INE, el informe sobre las condiciones que guardan las bodegas electorales | OPL | CG | 2019-04-01 | 2019-04-07
Mecanismos de recolección | Entrega de estudios de factibilidad al OPL | INE | JDE | 2019-03-16 | 2019-03-31
Mecanismos de recolección | Entrega de observaciones a los estudios de factibilidad | OPL | CG | 2019-04-01 | 2019-04-21
Mecanismos de recolección | Aprobación de los mecanismos de recolección | INE | CD | 2019-04-16 | 2019-04-30
Mecanismos de recolección | Entrega del informe sobre la recepción de paquetes electorales en los órganos competentes | OPL | CG | 2019-06-02 | 2019-06-04
Mecanismos de recolección | Traslado y recolección de los paquetes electorales | INE | CD | 2019-06-02 | 2019-06-03
Mecanismos de recolección | Acreditación de representantes de los partidos políticos o candidatos independientes ante los mecanismos de recolección. | INE | CL/CD | 2019-04-16 | 2019-05-30
Mecanismos de recolección | Sustitución de representantes de los partidos políticos o candidatos independientes ante los mecanismos de recolección. | INE | CL/CD | 2019-04-16 | 2019-05-31
Cómputos | Aprobación por parte del Consejo General del OPL, de los lineamientos de cómputo y del cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos | OPL | CG | 2018-08-26 | 2018-08-31
Cómputos | Integración por parte de los Órganos Desconcentrados del OPL, de la propuesta para la habilitación de espacios para el recuento de votos con las alternativas para todos los escenarios de cómputo | OPL | CME | 2019-03-03 | 2019-03-09
Cómputos | Informe que rinde el Consejo General del OPL de los escenarios de cómputos de la totalidad de sus órganos desconcentrados. | OPL | CG | 2019-04-07 | 2019-04-13
Cómputos | Remisión por parte del Consejo General del OPL, a la Junta Local Ejecutiva en la entidad, las propuestas de escenarios de cómputos, para la dictaminación de viabilidad | OPL | CG | 2019-04-17 | 2019-04-23
Cómputos | Remisión de las observaciones a los escenarios de Cómputos al OPL y a su vez informar de las mismas a la Unidad Técnica de Vinculación con los OPL | INE | JLE | 2019-04-24 | 2019-04-30
Cómputos | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo mediante el cual se designa al personal que participará en las tareas de apoyo a los Cómputos Municipales | OPL | CG | 2019-04-25 | 2019-05-02
Cómputos | Aprobación por parte de los órganos competentes del OPL, de los distintos escenarios de cómputos | OPL | CME | 2019-05-15 | 2019-05-15
Cómputos | Cómputos municipales | OPL | CME | 2019-06-05 | 2019-06-08
Cómputos | Remisión de los resultados de los cómputos al INE | OPL | CG | 2019-06-06 | 2019-06-13
Cómputos | Remisión de los resultados definitivos al INE | OPL | CG | 2019-06-15 | 2019-11-30
PREP | Aprobación del Acuerdo por el que se designa o ratifica a la instancia interna responsable de coordinar el PREP | OPL | CG | 2018-08-20 | 2018-09-02
PREP | Aprobación del Acuerdo de Integración del COTAPREP | OPL | CG | 2018-10-02 | 2018-11-02
PREP | Aprobación del Acuerdo con el que se determina la implementación del PREP por el OPL o Tercero y su envío a la UTVOPL. | OPL | CG | 2018-11-25 | 2018-12-07
PREP | Aprobación del acuerdo por el que se determina el Proceso Técnico Operativo | OPL | CG | 2018-12-07 | 2019-01-07
PREP | Instrumento jurídico celebrado entre el OPL y el tercero que lo auxilie en la implementación del PREP | OPL | CG | 2019-01-07 | 2019-02-07
PREP | Documento de Designación del Ente Auditor | OPL | CG | 2019-01-07 | 2019-02-07
PREP | Realización del primer simulacro del PREP | OPL | CG | 2019-05-12 | 2019-05-12
PREP | Realización del segundo simulacro del PREP | OPL | CG | 2019-05-19 | 2019-05-19
PREP | Realización del tercer simulacro del PREP | OPL | CG | 2019-05-26 | 2019-05-26
* Municipios de Durango, Gómez Palacio y Lerdo.
** Municipios de Canatlán, Cuencamé, Guadalupe Victoria, Mapimí, Mezquital, Nombre de Dios, Nuevo Ideal, Poanas, Pueblo Nuevo, San Dimas, Santiago Papasquiaro, El Oro, Tamazula, Tlahualilo y Vicente Guerrero.
*** Municipios de Canelas, Coneto de Comonfort, General Simón Bolívar, Guanaceví, Hidalgo, Indé, Nazas, Ocampo, Otáez, Pánuco de Coronado, Peñón Blanco, Rodeo, San Bernado, San Juan de Guadalupe, San Juan del Río, San Luis del Cordero, San Pedro del Gallo, Santa Clara, Súchil, Tepehuanes y Topia.

## Quintana Roo
Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales
Dirección de Vinculación, Coordinación y Normatividad
Subdirección de Coordinación con los OPL
Quintana Roo
Subproceso | Actividad | Adscripción | UR | Inicio | Término
Mecanismos de coordinación | Aprobar Calendarios y Planes Integrales de los Procesos Electorales Locales | INE | CG | 2018-08-01 | 2018-08-09
Mecanismos de coordinación | Elaborar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | INE/OPL | INE/OPL | 2018-09-09 | 2019-03-05
Mecanismos de coordinación | Sesión del Consejo General del OPL para dar inicio al PEL | OPL | CG | 2019-01-06 | 2019-01-12
Mecanismos de coordinación | Implementar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | INE/OPL | INE/OPL | 2019-03-05 | 2019-06-01
Integración de órganos desconcentrados | Designación y/o ratificación de las y los Consejeros Electorales del Consejo Local del INE | INE | CG | 2018-11-01 | 2018-11-30
Integración de órganos desconcentrados | Instalación del Consejo Local del INE | INE | CL | 2018-11-01 | 2018-11-30
Integración de órganos desconcentrados | Designación y/o ratificación de las y los Consejeros Electorales de los Consejos Distritales del INE | INE | CL | 2018-11-01 | 2018-11-30
Integración de órganos desconcentrados | Convocatoria para la integración de los Consejos Distritales del OPL | OPL | CG | 2018-12-01 | 2018-12-31
Integración de órganos desconcentrados | Instalación de los Consejos Distritales del INE | INE | CD | 2018-12-10 | 2018-12-11
Integración de órganos desconcentrados | Sesión en la que se designan e integran los Consejos Distritales del OPL | OPL | CG | 2019-01-14 | 2019-02-10
Integración de órganos desconcentrados | Instalación de los Consejos Distritales del OPL | OPL | CDE | 2019-01-14 | 2019-02-11
Lista Nominal de Electores | Generación y entrega de la Lista Nominal en medios ópticos a los representantes de los partidos políticos nacionales acreditados ante la CNV, como locales, y en su caso a las y los candidatos independientes acreditados ante el OPL, para observaciones | INE | DERFE | 2019-02-08 | 2019-02-15
Lista Nominal de Electores | Recepción de observaciones de los partidos políticos y en su caso, candidatos independientes, a la Lista Nominal de Electores para revisión | INE/OPL | DERFE | 2019-02-16 | 2019-03-14
Lista Nominal de Electores | Entrega de la Lista Nominal de Electores con fotografía Definitiva a la JLE-OPL | INE | DERFE | 2019-05-10 | 2019-05-10
Lista Nominal de Electores | Fecha de entrega de la Lista Nominal de Electores Producto de Instancias Administrativas y Resoluciones del Tribunal (ADENDA) | INE | DERFE | 2019-05-27 | 2019-05-27
Observadores Electorales | Remisión de materiales de capacitación por parte del OPL a la JLE para revisión | OPL | CG | 2018-09-24 | 2018-10-01
Observadores Electorales | Revisión, corrección, verificación y validación de materiales de capacitación para observadores electorales para elecciones locales | INE | JLE | 2018-10-01 | 2018-11-15
Observadores Electorales | Entrega de materiales de capacitación para observación electoral entre OPL e INE | OPL | CG | 2018-11-16 | 2019-01-10
Observadores Electorales | Emisión de la convocatoria, por parte del OPL, para los ciudadanos que deseen participar como observadores electorales | OPL | CG | 2019-01-06 | 2019-01-06
Observadores Electorales | Seguimiento a los informes mensuales de acreditación de Observadores Electores | OPL | CG | 2019-01-12 | 2019-07-02
Observadores Electorales | Recepción de solicitudes de los ciudadanos que deseen participar como observadores electorales | INE/OPL | CG/CL/CD/CM | 2019-01-13 | 2019-04-30
Observadores Electorales | Acreditación de observadores electorales | INE | CL/CD | 2019-01-13 | 2019-06-01
Ubicación de casillas | Recorridos por las secciones de los distritos para localizar los lugares donde se ubicarán las casillas | INE/OPL | JDE/OPL | 2019-01-15 | 2019-02-15
Ubicación de casillas | La Junta Distrital Ejecutiva presentará a los Consejos Distritales el listado de lugares propuestos para ubicar casillas | INE | JDE | 2019-02-25 | 2019-02-25
Ubicación de casillas | Visitas de examinación en los lugares propuestos para ubicar casillas básicas, contiguas, especiales y extraordinarias | INE/OPL | CD/OPL | 2019-02-26 | 2019-03-19
Ubicación de casillas | Aprobación de los Consejos Distritales del número y ubicación de casillas extraordinarias y especiales | INE | CD | 2019-03-15 | 2019-03-15
Ubicación de casillas | Aprobación del número y ubicación de casillas básicas y contiguas | INE | CD | 2019-03-26 | 2019-03-26
Ubicación de casillas | Designación de personas operadoras del SICCE para el día de la Jornada Electoral | INE | CD | 2019-04-01 | 2019-04-30
Ubicación de casillas | Realizar la primera publicación de la lista de ubicación de casillas en los lugares más concurridos del distrito electoral | INE | CD | 2019-04-15 | 2019-04-15
Ubicación de casillas | Entrega de la base de datos de la Lista Nominal Definitiva a UNICOM con corte al 10 de abril | INE | DERFE | 2019-04-20 | 2019-04-20
Ubicación de casillas | Registro de representantes generales y ante mesas directivas de casilla | INE | CD | 2019-04-16 | 2019-05-20
Ubicación de casillas | En su caso, segunda publicación de la lista de ubicación de casillas por causas supervenientes en los lugares más concurridos del distrito | INE | CD | 2019-05-15 | 2019-05-25
Ubicación de casillas | Sustitución de representantes generales y ante mesas directivas de casilla | INE | CD | 2019-04-16 | 2019-05-23
Ubicación de casillas | Entrega de listados de representantes generales y ante casilla al OPL | INE | CL | 2019-05-24 | 2019-05-26
Ubicación de casillas | Publicación de los encartes | INE | CL | 2019-06-01 | 2019-06-02
Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Aprobación de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral | INE | CG | 2018-08-15 | 2018-08-31
Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega del OPL para revisión y validación de materiales didácticos de primera etapa | OPL | CG | 2018-09-24 | 2018-10-01
Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Revisión, corrección, verificación y validación de los materiales didácticos de primera etapa | INE/OPL | DECEYEC/JLE/CG | 2018-10-01 | 2018-11-30
Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega de los materiales impresos de la primera etapa a las juntas locales | OPL | CG | 2018-12-01 | 2019-01-10
Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Sorteo del mes del calendario como base para la insaculación de las y los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla | INE | CG | 2018-12-17 | 2018-12-21
Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega del OPL para revisión y validación de materiales didácticos de segunda etapa | OPL | OPL | 2019-01-01 | 2019-01-15
Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Revisión, corrección, verificación y validación de los materiales didácticos de la segunda etapa | INE/OPL | DECEYEC/JLE/CG | 2019-01-16 | 2019-02-28
Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Sorteo de la letra a partir de la cual, con base en el apellido paterno, se seleccionará a las y los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla | INE | CG | 2019-02-01 | 2019-02-06
Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Primera insaculación | INE | JDE | 2019-02-07 | 2019-02-07
Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Primera etapa de capacitación a las personas insaculadas | INE | CD | 2019-02-09 | 2019-03-31
Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Integración de la lista de ciudadanos y ciudadanas aptas | INE | CD | 2019-02-09 | 2019-04-04
Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega de los materiales impresos de la segunda etapa a las juntas locales | OPL | CG | 2019-03-01 | 2019-03-28
Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Segunda insaculación y designación de funcionarios para Mesas Directivas de Casilla | INE | CD | 2019-04-08 | 2019-04-08
Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Segunda etapa de capacitación a funcionarios de mesa directiva de casilla y simulacros | INE | CD | 2019-04-09 | 2019-06-01
Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega de reconocimientos a funcionarios de Mesa Directiva de Casilla | INE | CD | 2019-06-03 | 2019-06-15
Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos | Aprobación de topes de gastos de precampaña Diputados | OPL | CG | 2018-09-01 | 2018-09-30
Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos | Aprobación del tope de gastos para la obtención del apoyo ciudadano para los y las aspirantes a candidaturas independientes | OPL | CG | 2018-09-01 | 2018-09-30
Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos | Aprobación de topes de gastos de campaña Diputados | OPL | CG | 2018-09-01 | 2018-09-30
Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos | Campaña para Diputados | OPL | CG | 2019-04-15 | 2019-05-29
Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos | Precampaña para Diputados | OPL | CG | 2019-01-15 | 2019-02-13
Candidaturas | Emisión de la convocatoria para los ciudadanos interesados en participar como Candidatos Independientes | OPL | CG | 2019-01-13 | 2019-01-17
Candidaturas | Solicitud de registro de convenio de coalición para Diputados | OPL | CG | 2019-01-11 | 2019-01-15
Candidaturas | Resolución sobre Convenio de Coalición para Diputados | OPL | CG | 2019-01-13 | 2019-01-25
Candidaturas | Recepción de escrito de intención y documentación anexa de los ciudadanos que aspiren a la candidatura independiente para Diputados | OPL | SE | 2019-01-18 | 2019-01-23
Candidaturas | Resolución sobre procedencia de manifestación de intención de los aspirantes a candidaturas independientes a Diputados | OPL | CG | 2019-01-24 | 2019-01-28
Candidaturas | Plazo para obtener el apoyo ciudadano de los candidatos independientes a Diputados | OPL | CG | 2019-01-29 | 2019-02-22
Candidaturas | Plazo para el registro de plataformas electorales | OPL | CG | 2019-02-01 | 2019-02-05
Candidaturas | Solicitud de registro de Candidaturas para la elección de Diputaciones | OPL | CG/CDE | 2019-03-09 | 2019-03-20
Candidaturas | Plazo para el Consejo General para otorgar las constancias de porcentaje a favor del aspirante a candidato independiente | OPL | CG | 2019-03-01 | 2019-03-08
Candidaturas | Resolución para aprobar las candidaturas para Diputados | OPL | CG/CDE | 2019-03-14 | 2019-04-10
Candidaturas | Plazo para el registro de candidaturas comunes | OPL | CG | 2019-03-09 | 2019-03-13
Candidaturas | Resolución para aprobar las candidaturas comunes | OPL | CG | 2019-03-14 | 2019-04-10
Documentación y material electoral | Entrega del OPL, a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, de los diseños y especificaciones técnicas de la documentación y materiales electorales, en medios impresos y electrónicos | OPL | CG | 2018-09-09 | 2018-11-14
Documentación y material electoral | Revisión por parte de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE de los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, presentadas por el OPL | INE | DEOE | 2018-09-19 | 2018-11-23
Documentación y material electoral | Validación de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, a los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, con las observaciones subsanadas | INE | DEOE | 2018-09-19 | 2018-12-10
Documentación y material electoral | Aprobación por parte del Consejo General del OPL, de la documentación y material electoral | OPL | CG | 2018-09-20 | 2018-12-31
Documentación y material electoral | En su caso, atención y presentación, por parte del OPL, de los cambios pertinentes, conforme a las observaciones emitidas por la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral | OPL | CG | 2018-09-24 | 2018-11-30
Documentación y material electoral | Entrega del OPL, a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, del primer informe sobre los diseños y especificaciones técnicas de la documentación y materiales electorales, en medios impresos y electrónicos | OPL | CG | 2018-11-19 | 2018-12-10
Documentación y material electoral | Revisión y en su caso validación, por parte de la DEOE del primer informe sobre los diseños y especificaciones técnicas de los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, presentados por el OPL | INE | DEOE | 2018-11-28 | 2018-12-20
Documentación y material electoral | Entrega del OPL, a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, del Reporte único sobre la aprobación y avances en la adjudicación de los documentos y materiales electorales del OPL en medios impresos y electrónicos | OPL | CG | 2019-02-25 | 2019-04-15
Documentación y material electoral | Supervisiones de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral a los OPL respecto de los procedimientos de impresión y producción de la documentación y materiales electorales | INE | DEOE | 2019-03-01 | 2019-05-15
Documentación y material electoral | Entrega del OPL, a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, del Reporte semanal sobre el avance en la producción de los documentos y materiales electorales del OPL, en medios electrónicos. | OPL | CG | 2019-04-04 | 2019-05-20
Documentación y material electoral | Revisión y en su caso validación, por parte de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE del Reporte único sobre la aprobación y avances en la adjudicación de los documentos y materiales electorales del OPL | INE | DEOE | 2019-03-06 | 2019-04-30
Documentación y material electoral | Revisión por parte de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE del Reporte semanal sobre el avance el la producción de los documentos y materiales electorales del OPL | INE | DEOE | 2019-04-04 | 2019-05-31
Documentación y material electoral | Aprobación de SE y CAE, así como de personal que auxiliará en el procedimiento de conteo, sellado y agrupamiento de las boletas electorales; así como la integración de documentación para las casillas | OPL | CDE | 2019-04-01 | 2019-04-30
Documentación y material electoral | Designación de la persona responsable de llevar el control sobre la asignación de los folios de las boletas que se distribuirán en cada mesa directiva de casilla | OPL | CG | 2019-05-01 | 2019-05-08
Documentación y material electoral | Recepción de las boletas electorales por el órgano competente del Organismo Público Local | OPL | CG | 2019-05-11 | 2019-05-17
Documentación y material electoral | Conteo, sellado y agrupamiento de boletas | OPL | CG | 2019-05-17 | 2019-05-23
Documentación y material electoral | Entrega del OPL, a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, del Reporte con los resultados de las verificaciones de las medidas de seguridad en la documentación electoral y líquido indeleble | OPL | CG | 2019-05-22 | 2019-06-07
Documentación y material electoral | Distribución de la documentación y materiales electorales a las y los Presidentes de Mesa Directiva de Casilla | OPL | CD | 2019-05-27 | 2019-05-31
Documentación y material electoral | Remisión de los recibos de la entrega de la documentación y materiales electorales al Consejo General del OPL | INE | JLE | 2019-06-23 | 2019-06-29
Jornada Electoral | Aprobación del Programa de Operación del SIJE 2019 | INE | CG | 2018-07-31 | 2018-08-08
Jornada Electoral | Aprobación de las metas del SIJE 2019 | INE | CG | 2018-08-23 | 2018-08-23
Jornada Electoral | Realización de pruebas del SIJE 2019 | INE | DEOE | 2019-04-08 | 2019-04-19
Jornada Electoral | Desarrollo del primer simulacro del Sistema de Información sobre el desarrollo de la Jornada Electoral | INE/OPL | DEOE/CG | 2019-04-25 | 2019-04-25
Jornada Electoral | Desarrollo del segundo simulacro del Sistema de Información sobre el desarrollo de la Jornada Electoral | INE/OPL | DEOE/CG | 2019-05-12 | 2019-05-12
Jornada Electoral | Desarrollo del tercer simulacro del Sistema de Información sobre el desarrollo de la Jornada Electoral | INE/OPL | DEOE/CG | 2019-05-19 | 2019-05-19
Jornada Electoral | Jornada Electoral | OPL | CG/CME | 2019-06-02 | 2019-06-02
Bodegas electorales | Determinación de los lugares que ocuparán las bodegas electorales para el resguardo de la documentación electoral | OPL | CG | 2019-02-01 | 2019-02-28
Bodegas electorales | Informe que rinden los Presidentes de los Órganos Desconcentrados, sobre las condiciones de equipamiento, mecanismos de operación y medidas de seguridad de las bodegas electorales | OPL | CD | 2019-03-01 | 2019-03-31
Bodegas electorales | Designación, por parte del órgano competente del OPL, del personal que tendrá acceso a la bodega electoral | OPL | CG | 2019-03-01 | 2019-03-30
Bodegas electorales | El Consejo General del OPL, enviará a la UTVOPL, por conducto de la Junta Local Ejecutiva del INE, el informe sobre las condiciones que guardan las bodegas electorales | OPL | CG | 2019-04-01 | 2019-04-07
Mecanismos de recolección | Entrega de estudios de factibilidad al OPL | INE | JDE | 2019-03-16 | 2019-03-31
Mecanismos de recolección | Entrega de observaciones a los estudios de factibilidad | OPL | CG | 2019-04-01 | 2019-04-21
Mecanismos de recolección | Aprobación de los mecanismos de recolección | INE | CD | 2019-04-16 | 2019-04-30
Mecanismos de recolección | Entrega del informe sobre la recepción de paquetes electorales en los órganos competentes | OPL | CG | 2019-06-02 | 2019-06-04
Mecanismos de recolección | Traslado y recolección de los paquetes electorales | INE | CD | 2019-06-02 | 2019-06-03
Mecanismos de recolección | Acreditación de representantes de los partidos políticos o candidatos independientes ante los mecanismos de recolección. | INE | CL/CD | 2019-04-16 | 2019-05-30
Mecanismos de recolección | Sustitución de representantes de los partidos políticos o candidatos independientes ante los mecanismos de recolección. | INE | CL/CD | 2019-04-16 | 2019-05-31
Cómputos | Aprobación por parte del Consejo General del OPL, de los lineamientos de cómputo y del cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos | OPL | CG | 2018-08-26 | 2018-08-31
Cómputos | Integración por parte de los Órganos Desconcentrados del OPL, de la propuesta para la habilitación de espacios para el recuento de votos con las alternativas para todos los escenarios de cómputo | OPL | CD | 2019-03-03 | 2019-03-09
Cómputos | Informe que rinde el Consejo General del OPL de los escenarios de cómputos de la totalidad de sus órganos desconcentrados. | OPL | CG | 2019-04-07 | 2019-04-13
Cómputos | Remisión por parte del Consejo General del OPL, a la Junta Local Ejecutiva en la entidad, las propuestas de escenarios de cómputos, para la dictaminación de viabilidad | OPL | CG | 2019-04-17 | 2019-04-23
Cómputos | Remisión de las observaciones a los escenarios de Cómputos al OPL y a su vez informar de las mismas a la Unidad Técnica de Vinculación con los OPL | INE | JLE | 2019-04-24 | 2019-04-30
Cómputos | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo mediante el cual se designa al personal que participará en las tareas de apoyo a los Cómputos Distritales | OPL | CG | 2019-04-25 | 2019-05-02
Cómputos | Aprobación por parte de los órganos competentes del OPL, de los distintos escenarios de cómputos | OPL | CDE | 2019-05-15 | 2019-05-15
Cómputos | Cómputos Distritales | OPL | CDE | 2019-06-05 | 2019-06-06
Cómputos | Remisión de los resultados de los cómputos al INE | OPL | CG | 2019-06-07 | 2019-06-14
Cómputos | Cómputo Estatal para la asignación diputaciones de Representación Proporcional | OPL | CG | 2019-06-09 | 2019-06-09
Cómputos | Remisión de los resultados definitivos al INE | OPL | CG | 2019-06-15 | 2019-11-30
PREP | Aprobación del Acuerdo por el que se designa o ratifica a la instancia interna responsable de coordinar el PREP | OPL | CG | 2018-08-20 | 2018-09-02
PREP | Aprobación del Acuerdo de Integración del COTAPREP | OPL | CG | 2018-10-02 | 2018-11-02
PREP | Aprobación del Acuerdo con el que se determina la implementación del PREP por el OPL o Tercero y su envío a la UTVOPL. | OPL | CG | 2018-11-25 | 2018-12-07
PREP | Aprobación del acuerdo por el que se determina el Proceso Técnico Operativo | OPL | CG | 2018-12-07 | 2019-01-07
PREP | Instrumento jurídico celebrado entre el OPL y el tercero que lo auxilie en la implementación del PREP | OPL | CG | 2019-01-07 | 2019-02-07
PREP | Documento de Designación del Ente Auditor | OPL | CG | 2019-01-07 | 2019-02-07
PREP | Realización del primer simulacro del PREP | OPL | CG | 2019-05-12 | 2019-05-12
PREP | Realización del segundo simulacro del PREP | OPL | CG | 2019-05-19 | 2019-05-19
PREP | Realización del tercer simulacro del PREP | OPL | CG | 2019-05-26 | 2019-05-26

## Tamaulipas
Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales
Dirección de Vinculación, Coordinación y Normatividad
Subdirección de Coordinación con los OPL
Tamaulipas
Subproceso | Actividad | Adscripción | UR | Inicio | Término
Mecanismos de coordinación | Aprobar Calendarios y Planes Integrales de los Procesos Electorales Locales | INE | CG | 2018-08-01 | 2018-08-09
Mecanismos de coordinación | Sesión del Consejo General del OPL para dar inicio al PEL | OPL | CG | 2018-09-02 | 2018-09-02
Mecanismos de coordinación | Elaborar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | INE/OPL | INE/OPL | 2018-09-09 | 2019-03-05
Mecanismos de coordinación | Implementar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | INE/OPL | INE/OPL | 2019-03-05 | 2019-06-01
Integración de órganos desconcentrados | Convocatoria para la integración de los Consejos Distritales del OPL | OPL | CG | 2018-08-16 | 2018-10-15
Integración de órganos desconcentrados | Convocatoria para la integración de los Consejos Municipales del OPL | OPL | CG | 2018-08-16 | 2018-10-15
Integración de órganos desconcentrados | Designación y/o ratificación de las y los Consejeros Electorales del Consejo Local del INE | INE | CG | 2018-11-01 | 2018-11-30
Integración de órganos desconcentrados | Sesión en la que se designan e integran los Consejos Distritales del OPL | OPL | CG | 2018-10-16 | 2018-12-20
Integración de órganos desconcentrados | Sesión en la que se designan e integran los Consejos Municipales del OPL | OPL | CG | 2018-10-16 | 2018-12-20
Integración de órganos desconcentrados | Instalación del Consejo Local del INE | INE | CL | 2018-11-01 | 2018-11-30
Integración de órganos desconcentrados | Designación y/o ratificación de las y los Consejeros Electorales de los Consejos Distritales del INE | INE | CL | 2018-11-01 | 2018-11-30
Integración de órganos desconcentrados | Instalación de los Consejos Distritales del INE | INE | CD | 2018-12-10 | 2018-12-11
Integración de órganos desconcentrados | Instalación de los Consejos Distritales del OPL | OPL | CDE | 2019-01-06 | 2019-01-12
Integración de órganos desconcentrados | Instalación de los Consejos Municipales del OPL | OPL | CME | 2019-01-06 | 2019-01-12
Lista Nominal de Electores | Generación y entrega de la Lista Nominal en medios ópticos a los representantes de los partidos políticos nacionales acreditados ante la CNV, como locales, y en su caso a las y los candidatos independientes acreditados ante el OPL, para observaciones | INE | DERFE | 2019-02-08 | 2019-02-15
Lista Nominal de Electores | Recepción de observaciones de los partidos políticos y en su caso, candidatos independientes, a la Lista Nominal de Electores para revisión | INE/OPL | DERFE | 2019-02-16 | 2019-03-14
Lista Nominal de Electores | Entrega de la Lista Nominal de Electores con fotografía Definitiva a la JLE-OPL | INE | DERFE | 2019-05-10 | 2019-05-10
Lista Nominal de Electores | Fecha de entrega de la Lista Nominal de Electores Producto de Instancias Administrativas y Resoluciones del Tribunal (ADENDA) | INE | DERFE | 2019-05-27 | 2019-05-27
Observadores Electorales | Emisión de la convocatoria, por parte del OPL, para los ciudadanos que deseen participar como observadores electorales | OPL | CG | 2018-09-02 | 2018-09-02
Observadores Electorales | Seguimiento a los informes mensuales de acreditación de Observadores Electores | OPL | CG | 2018-09-02 | 2019-07-02
Observadores Electorales | Recepción de solicitudes de los ciudadanos que deseen participar como observadores electorales | INE/OPL | CG/CL/CD/CM | 2018-09-10 | 2019-04-30
Observadores Electorales | Remisión de materiales de capacitación por parte del OPL a la JLE para revisión | OPL | CG | 2018-09-24 | 2018-10-01
Observadores Electorales | Revisión, corrección, verificación y validación de materiales de capacitación para observadores electorales para elecciones locales | INE | JLE | 2018-10-01 | 2018-11-15
Observadores Electorales | Acreditación de observadores electorales | INE | CL/CD | 2018-11-01 | 2019-06-01
Observadores Electorales | Entrega de materiales de capacitación para observación electoral entre OPL e INE | OPL | CG | 2018-11-16 | 2019-01-10
Ubicación de casillas | Recorridos por las secciones de los distritos para localizar los lugares donde se ubicarán las casillas | INE/OPL | JDE/OPL | 2019-01-15 | 2019-02-15
Ubicación de casillas | La Junta Distrital Ejecutiva presentará a los Consejos Distritales el listado de lugares propuestos para ubicar casillas | INE | JDE | 2019-02-25 | 2019-02-25
Ubicación de casillas | Visitas de examinación en los lugares propuestos para ubicar casillas básicas, contiguas, especiales y extraordinarias | INE/OPL | CD/OPL | 2019-02-26 | 2019-03-19
Ubicación de casillas | Entrega de la base de datos de la Lista Nominal Definitiva a UNICOM con corte al 10 de abril | INE | DERFE | 2019-04-20 | 2019-04-20
Ubicación de casillas | Aprobación de los Consejos Distritales del número y ubicación de casillas extraordinarias y especiales | INE | CD | 2019-03-15 | 2019-03-15
Ubicación de casillas | Aprobación del número y ubicación de casillas básicas y contiguas | INE | CD | 2019-03-26 | 2019-03-26
Ubicación de casillas | Registro de representantes generales y ante mesas directivas de casilla | INE | CD | 2019-04-16 | 2019-05-20
Ubicación de casillas | Sustitución de representantes generales y ante mesas directivas de casilla | INE | CD | 2019-04-16 | 2019-05-23
Ubicación de casillas | Realizar la primera publicación de la lista de ubicación de casillas en los lugares más concurridos del distrito electoral | INE | CD | 2019-04-15 | 2019-04-15
Ubicación de casillas | Designación de personas operadoras del SICCE para el día de la Jornada Electoral | INE | CD | 2019-04-01 | 2019-04-30
Ubicación de casillas | En su caso, segunda publicación de la lista de ubicación de casillas por causas supervenientes en los lugares más concurridos del distrito | INE | CD | 2019-05-15 | 2019-05-25
Ubicación de casillas | Entrega de listados de representantes generales y ante casilla al OPL | INE | CL | 2019-05-24 | 2019-05-26
Ubicación de casillas | Publicación de los encartes | INE | CL | 2019-06-01 | 2019-06-02
Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Aprobación de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral | INE | CG | 2018-08-15 | 2018-08-31
Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega del OPL para revisión y validación de materiales didácticos de primera etapa | OPL | CG | 2018-09-24 | 2018-10-01
Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Revisión, corrección, verificación y validación de los materiales didácticos de primera etapa | INE/OPL | DECEYEC/JLE/CG | 2018-10-01 | 2018-11-30
Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega de los materiales impresos de la primera etapa a las juntas locales | OPL | CG | 2018-12-01 | 2019-01-10
Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Sorteo del mes del calendario como base para la insaculación de las y los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla | INE | CG | 2018-12-17 | 2018-12-21
Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega del OPL para revisión y validación de materiales didácticos de segunda etapa | OPL | OPL | 2019-01-01 | 2019-01-15
Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Revisión, corrección, verificación y validación de los materiales didácticos de la segunda etapa | INE/OPL | DECEYEC/JLE/CG | 2019-01-16 | 2019-02-28
Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Sorteo de la letra a partir de la cual, con base en el apellido paterno, se seleccionará a las y los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla | INE | CG | 2019-02-01 | 2019-02-06
Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Primera insaculación | INE | JDE | 2019-02-07 | 2019-02-07
Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Primera etapa de capacitación a las personas insaculadas | INE | CD | 2019-02-09 | 2019-03-31
Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Integración de la lista de ciudadanos y ciudadanas aptas | INE | CD | 2019-02-09 | 2019-04-04
Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega de los materiales impresos de la segunda etapa a las juntas locales | OPL | CG | 2019-03-01 | 2019-03-28
Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Segunda insaculación y designación de funcionarios para Mesas Directivas de Casilla | INE | CD | 2019-04-08 | 2019-04-08
Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Segunda etapa de capacitación a funcionarios de mesa directiva de casilla y simulacros | INE | CD | 2019-04-09 | 2019-06-01
Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega de reconocimientos a funcionarios de Mesa Directiva de Casilla | INE | CD | 2019-06-03 | 2019-06-15
Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos | Aprobación de topes de gastos de precampaña Diputados | OPL | CG | 2018-11-01 | 2018-11-30
Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos | Aprobación de topes de gastos de campaña Diputados | OPL | CG | 2018-11-01 | 2019-04-15
Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos | Aprobación del tope de gastos para la obtención del apoyo ciudadano para los y las aspirantes a candidaturas independientes | OPL | CG | 2018-12-15 | 2019-01-19
Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos | Precampaña para Diputados | OPL | CG | 2019-01-20 | 2019-02-18
Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos | Campaña para Diputados | OPL | CG | 2019-04-15 | 2019-05-29
Candidaturas | Emisión de la convocatoria para los ciudadanos interesados en participar como Candidatos Independientes | OPL | CG | 2018-09-02 | 2018-09-02
Candidaturas | Recepción de escrito de intención y documentación anexa de los ciudadanos que aspiren a la candidatura independiente para Diputados | OPL | SE | 2018-09-02 | 2018-12-01
Candidaturas | Plazo para el registro de plataformas electorales | OPL | CG | 2018-09-02 | 2018-12-10
Candidaturas | Solicitud de registro de convenio de coalición para Diputados | OPL | CG | 2018-09-02 | 2019-01-20
Candidaturas | Plazo para el registro de candidaturas comunes | OPL | CG | 2018-09-02 | 2019-01-20
Candidaturas | Resolución sobre Convenio de Coalición para Diputados | OPL | CG | 2018-09-10 | 2019-01-31
Candidaturas | Resolución sobre procedencia de manifestación de intención de los aspirantes a candidaturas independientes a Diputados | OPL | CG | 2018-12-02 | 2018-12-15
Candidaturas | Plazo para obtener el apoyo ciudadano de los candidatos independientes a Diputados | OPL | CG | 2019-01-20 | 2019-02-18
Candidaturas | Resolución para aprobar las candidaturas comunes | OPL | CG | 2019-01-21 | 2019-01-31
Candidaturas | Plazo para el Consejo General para otorgar las constancias de porcentaje a favor del aspirante a candidato independiente | OPL | CG | 2019-02-19 | 2019-03-26
Candidaturas | Solicitud de registro de Candidaturas para la elección de Diputaciones | OPL | CG/CD | 2019-03-27 | 2019-03-31
Candidaturas | Resolución para aprobar las candidaturas para Diputados | OPL | CG | 2019-04-01 | 2019-04-10
Documentación y material electoral | Entrega del OPL, a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, de los diseños y especificaciones técnicas de la documentación y materiales electorales, en medios impresos y electrónicos | OPL | CG | 2018-09-02 | 2018-11-14
Documentación y material electoral | Revisión por parte de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE de los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, presentadas por el OPL | INE | DEOE | 2018-09-19 | 2018-11-23
Documentación y material electoral | Validación de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, a los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, con las observaciones subsanadas | INE | DEOE | 2018-09-19 | 2018-12-10
Documentación y material electoral | Aprobación por parte del Consejo General del OPL, de la documentación y material electoral | OPL | CG | 2018-09-20 | 2018-12-31
Documentación y material electoral | En su caso, atención y presentación, por parte del OPL, de los cambios pertinentes, conforme a las observaciones emitidas por la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral | OPL | CG | 2018-09-24 | 2018-11-30
Documentación y material electoral | Entrega del OPL, a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, del primer informe sobre los diseños y especificaciones técnicas de la documentación y materiales electorales, en medios impresos y electrónicos | OPL | CG | 2018-11-19 | 2018-12-10
Documentación y material electoral | Revisión y en su caso validación, por parte de la DEOE del primer informe sobre los diseños y especificaciones técnicas de los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, presentados por el OPL | INE | DEOE | 2018-11-28 | 2018-12-20
Documentación y material electoral | Entrega del OPL, a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, del Reporte único sobre la aprobación y avances en la adjudicación de los documentos y materiales electorales del OPL en medios impresos y electrónicos | OPL | CG | 2019-02-25 | 2019-04-15
Documentación y material electoral | Supervisiones de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral a los OPL respecto de los procedimientos de impresión y producción de la documentación y materiales electorales | INE | DEOE | 2019-03-01 | 2019-05-15
Documentación y material electoral | Entrega del OPL, a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, del Reporte semanal sobre el avance en la producción de los documentos y materiales electorales del OPL, en medios electrónicos. | OPL | CG | 2019-04-04 | 2019-05-20
Documentación y material electoral | Revisión y en su caso validación, por parte de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE del Reporte único sobre la aprobación y avances en la adjudicación de los documentos y materiales electorales del OPL | INE | DEOE | 2019-03-06 | 2019-04-30
Documentación y material electoral | Revisión por parte de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE del Reporte semanal sobre el avance el la producción de los documentos y materiales electorales del OPL | INE | DEOE | 2019-04-04 | 2019-05-31
Documentación y material electoral | Aprobación de SE y CAE, así como de personal que auxiliará en el procedimiento de conteo, sellado y agrupamiento de las boletas electorales; así como la integración de documentación para las casillas | OPL | CDE | 2019-04-01 | 2019-04-30
Documentación y material electoral | Designación de la persona responsable de llevar el control sobre la asignación de los folios de las boletas que se distribuirán en cada mesa directiva de casilla | OPL | CG | 2019-05-01 | 2019-05-08
Documentación y material electoral | Recepción de las boletas electorales por el órgano competente del Organismo Público Local | OPL | CG | 2019-05-11 | 2019-05-17
Documentación y material electoral | Conteo, sellado y agrupamiento de boletas | OPL | CG | 2019-05-17 | 2019-05-23
Documentación y material electoral | Entrega del OPL, a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, del Reporte con los resultados de las verificaciones de las medidas de seguridad en la documentación electoral y líquido indeleble | OPL | CG | 2019-05-22 | 2019-06-07
Documentación y material electoral | Distribución de la documentación y materiales electorales a las y los Presidentes de Mesa Directiva de Casilla | OPL | CD | 2019-05-27 | 2019-05-31
Documentación y material electoral | Remisión de los recibos de la entrega de la documentación y materiales electorales al Consejo General del OPL | INE | JLE | 2019-06-23 | 2019-06-29
Jornada Electoral | Aprobación del Programa de Operación del SIJE 2019 | INE | CG | 2018-07-31 | 2018-08-08
Jornada Electoral | Aprobación de las metas del SIJE 2019 | INE | CG | 2018-08-23 | 2018-08-23
Jornada Electoral | Realización de pruebas del SIJE 2019 | INE | DEOE | 2019-04-08 | 2019-04-19
Jornada Electoral | Desarrollo del primer simulacro del Sistema de Información sobre el desarrollo de la Jornada Electoral | INE/OPL | DEOE/CG | 2019-04-25 | 2019-04-25
Jornada Electoral | Desarrollo del segundo simulacro del Sistema de Información sobre el desarrollo de la Jornada Electoral | INE/OPL | DEOE/CG | 2019-05-12 | 2019-05-12
Jornada Electoral | Desarrollo del tercer simulacro del Sistema de Información sobre el desarrollo de la Jornada Electoral | INE/OPL | DEOE/CG | 2019-05-19 | 2019-05-19
Jornada Electoral | Jornada Electoral | OPL | CG/CME | 2019-06-02 | 2019-06-02
Bodegas electorales | Determinación de los lugares que ocuparán las bodegas electorales para el resguardo de la documentación electoral | OPL | CDE/CME | 2019-02-01 | 2019-02-28
Bodegas electorales | Informe que rinden los Presidentes de los Órganos Desconcentrados, sobre las condiciones de equipamiento, mecanismos de operación y medidas de seguridad de las bodegas electorales | OPL | CDE/CME | 2019-03-01 | 2019-03-31
Bodegas electorales | Designación, por parte del órgano competente del OPL, del personal que tendrá acceso a la bodega electoral | OPL | CG | 2019-03-01 | 2019-03-30
Bodegas electorales | El Consejo General del OPL, enviará a la UTVOPL, por conducto de la Junta Local Ejecutiva del INE, el informe sobre las condiciones que guardan las bodegas electorales | OPL | CG | 2019-04-01 | 2019-04-07
Mecanismos de recolección | Entrega de estudios de factibilidad al OPL | INE | JDE | 2019-03-16 | 2019-03-31
Mecanismos de recolección | Entrega de observaciones a los estudios de factibilidad | OPL | CG | 2019-04-01 | 2019-04-21
Mecanismos de recolección | Aprobación de los mecanismos de recolección | INE | CD | 2019-04-16 | 2019-04-30
Mecanismos de recolección | Entrega del informe sobre la recepción de paquetes electorales en los órganos competentes | OPL | CG | 2019-06-02 | 2019-06-04
Mecanismos de recolección | Traslado y recolección de los paquetes electorales | INE | CD | 2019-06-02 | 2019-06-03
Mecanismos de recolección | Acreditación de representantes de los partidos políticos o candidatos independientes ante los mecanismos de recolección. | INE | CL/CD | 2019-04-16 | 2019-05-30
Mecanismos de recolección | Sustitución de representantes de los partidos políticos o candidatos independientes ante los mecanismos de recolección. | INE | CL/CD | 2019-04-16 | 2019-05-31
Cómputos | Aprobación por parte del Consejo General del OPL, de los lineamientos de cómputo y del cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos | OPL | CG | 2018-09-02 | 2018-09-02
Cómputos | Integración por parte de los Órganos Desconcentrados del OPL, de la propuesta para la habilitación de espacios para el recuento de votos con las alternativas para todos los escenarios de cómputo | OPL | CD | 2019-03-03 | 2019-03-09
Cómputos | Informe que rinde el Consejo General del OPL de los escenarios de cómputos de la totalidad de sus órganos desconcentrados. | OPL | CG | 2019-04-07 | 2019-04-13
Cómputos | Remisión por parte del Consejo General del OPL, a la Junta Local Ejecutiva en la entidad, las propuestas de escenarios de cómputos, para la dictaminación de viabilidad | OPL | CG | 2019-04-17 | 2019-04-23
Cómputos | Remisión de las observaciones a los escenarios de Cómputos al OPL y a su vez informar de las mismas a la Unidad Técnica de Vinculación con los OPL | INE | JLE | 2019-04-24 | 2019-04-30
Cómputos | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo mediante el cual se designa al personal que participará en las tareas de apoyo a los Cómputos Distritales | OPL | CG | 2019-04-25 | 2019-05-02
Cómputos | Aprobación por parte de los órganos competentes del OPL, de los distintos escenarios de cómputos | OPL | CDE | 2019-05-15 | 2019-05-15
Cómputos | Cómputos Distritales | OPL | CDE | 2019-06-04 | 2019-06-07
Cómputos | Remisión de los resultados de los cómputos al INE | OPL | CG | 2019-06-07 | 2019-06-14
Cómputos | Cómputo Estatal para la asignación diputaciones de Representación Proporcional | OPL | CG | 2019-06-08 | 2019-06-08
Cómputos | Remisión de los resultados definitivos al INE | OPL | CG | 2019-06-15 | 2019-11-30
PREP | Aprobación del Acuerdo por el que se designa o ratifica a la instancia interna responsable de coordinar el PREP | OPL | CG | 2018-08-20 | 2018-09-02
PREP | Aprobación del Acuerdo de Integración del COTAPREP | OPL | CG | 2018-10-02 | 2018-11-02
PREP | Aprobación del Acuerdo con el que se determina la implementación del PREP por el OPL o Tercero y su envío a la UTVOPL. | OPL | CG | 2018-11-25 | 2018-12-07
PREP | Aprobación del acuerdo por el que se determina el Proceso Técnico Operativo | OPL | CG | 2018-12-07 | 2019-01-07
PREP | Instrumento jurídico celebrado entre el OPL y el tercero que lo auxilie en la implementación del PREP | OPL | CG | 2019-01-07 | 2019-02-07
PREP | Documento de Designación del Ente Auditor | OPL | CG | 2019-01-07 | 2019-02-07
PREP | Realización del primer simulacro del PREP | OPL | CG | 2019-05-12 | 2019-05-12
PREP | Realización del segundo simulacro del PREP | OPL | CG | 2019-05-19 | 2019-05-19
PREP | Realización del tercer simulacro del PREP | OPL | CG | 2019-05-26 | 2019-05-26

## Puebla
Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales
Dirección de Vinculación, Coordinación y Normatividad
Subdirección de Coordinación con los OPL
Puebla
Subproceso | Actividad | UR | Inicio | Término
Seguimiento al Proceso Local | Sesión del Consejo General para dar inicio al PELEX | CG | 2019-02-06 | 2019-02-06
Seguimiento al Proceso Local | Elaborar un plan de trabajo para la promoción de la participación ciudadana | DECEYEC | 2019-02-11 | 2019-03-05
Seguimiento al Proceso Local | Implementar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | DECEYEC | 2019-03-15 | 2019-06-01
Seguimiento al Proceso Local | Aprobar Plan Integral y Calendario del Proceso Electoral Local | CG | 2019-02-06 | 2019-02-06
Comunicación Institucional | Difusión de los mensajes o campañas institucionales para la promoción de la Participación Ciudadana en el Proceso Electoral e Informar las diversas etapas del Proceso Electoral. | CNCS | 2019-04-01 | 2019-06-02
Encuestas Electorales | Monitoreo de encuestas por muestreo, sondeos de opinión, encuestas de salida o conteos rápidos que tengan como fin dar a conocer preferencias electorales | CNCS | 2019-02-06 | 2019-06-12
Integración de órganos desconcentrados | Designación y/o ratificación de las y los Consejeros Electorales del Consejo Local del INE | CG | 2019-02-06 | 2019-02-06
Integración de órganos desconcentrados | Instalación del Consejo Local del INE | CL | 2019-02-07 | 2019-02-07
Integración de órganos desconcentrados | Designación y/o ratificación de las y los Consejeros Electorales de los Consejos Distritales del INE | CL | 2019-02-07 | 2019-02-07
Integración de órganos desconcentrados | Instalación de los Consejos Distritales del INE | CD | 2019-02-15 | 2019-02-15
Lista Nominal de Electores | Generación y entrega de la Lista Nominal en medios ópticos a los representantes de los partidos políticos nacionales acreditados ante la CNV, como locales, y en su caso a las y los candidatos independientes acreditados, para observaciones | DERFE | 2019-02-08 | 2019-02-15
Lista Nominal de Electores | Recepción de observaciones de los partidos políticos y en su caso, candidatos independientes, a la Lista Nominal de Electores para revisión | DERFE | 2019-02-16 | 2019-03-15
Lista Nominal de Electores | Entrega de la Lista Nominal de Electores con fotografía Definitiva a la JLE | DERFE | 2019-05-10 | 2019-05-10
Lista Nominal de Electores | Fecha de entrega de la Lista Nominal de Electores Producto de Instancias Administrativas y Resoluciones del Tribunal (ADENDA) | DERFE | 2019-05-24 | 2019-05-24
Lista Nominal de Electores | Destrucción de las Listas Nominales de Electores utilizadas en la Jornada Electoral | DERFE | 2019-06-09 | 2019-08-31
Observadores Electorales | Difusión de la convocatoria para la ciudadanía que desee participar como observadores electorales | CL/CD | 2019-02-07 | 2019-04-30
Observadores Electorales | Recepción de solicitudes de los ciudadanos que deseen participar como observadores electorales | CL/CD | 2019-02-07 | 2019-04-30
Observadores Electorales | Impartir cursos de capacitación a la ciudadanía interesada en actuar como observadora electoral. | JL/JD | 2019-02-07 | 2019-05-13
Observadores Electorales | Acreditación de observadores electorales | CL/CD | 2019-02-07 | 2019-06-01
Observadores Electorales | Seguimiento a la acreditación de Observadores Electores | CG | 2019-02-15 | 2019-07-02
Ubicación de casillas | Recorridos por las secciones de los distritos para localizar los lugares donde se ubicarán las casillas | JDE | 2019-02-06 | 2019-02-15
Ubicación de casillas | La Junta Distrital Ejecutiva presentará a los Consejos Distritales el listado de lugares propuestos para ubicar casillas | JDE | 2019-02-25 | 2019-02-25
Ubicación de casillas | Visitas de examinación en los lugares propuestos para ubicar casillas básicas, contiguas, especiales y extraordinarias | CD | 2019-02-26 | 2019-03-19
Ubicación de casillas | Aprobación de los Consejos Distritales del número y ubicación de casillas extraordinarias y especiales | CD | 2019-03-15 | 2019-03-15
Ubicación de casillas | Aprobación del número y ubicación de casillas básicas y contiguas | CD | 2019-03-26 | 2019-03-26
Ubicación de casillas | Entrega de la base de datos de la Lista Nominal Definitiva a UNICOM con corte al 10 de abril | DERFE | 2019-04-20 | 2019-04-20
Ubicación de casillas | Realizar la primera publicación de la lista de ubicación de casillas en los lugares más concurridos del distrito electoral | CD | 2019-04-15 | 2019-04-15
Ubicación de casillas | Designación de personas operadoras del SICCE para el día de la Jornada Electoral | CD | 2019-04-01 | 2019-04-30
Ubicación de casillas | Insumos para el SICCE (Listados Nominales, personal y equipamiento) | DERFE | 2019-03-15 | 2019-04-16
Ubicación de casillas | Desarrollo y Ajustes del SICCE | UNICOM | 2019-02-06 | 2019-05-01
Ubicación de casillas | Capacitación y simulacros | UNICOM | 2019-05-02 | 2019-05-29
Ubicación de casillas | Validación y demostración del SICCE | CD | 2019-05-31 | 2019-05-31
Ubicación de casillas | Operación y soporte para Casillas Especiales | DERFE/UNICOM | 2019-06-02 | 2019-06-02
Ubicación de casillas | Registro de representantes generales y ante mesas directivas de casilla | CD | 2019-04-16 | 2019-05-20
Ubicación de casillas | Sustitución de representantes generales y ante mesas directivas de casilla | CD | 2019-04-16 | 2019-05-23
Ubicación de casillas | Segunda publicación de la lista de ubicación de casillas por causas supervenientes en los lugares más concurridos del distrito | CD | 2019-05-15 | 2019-05-25
Ubicación de casillas | Publicación de los encartes | CL | 2019-06-01 | 2019-06-02
Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Sorteo del mes del calendario como base para la insaculación de las y los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla | CG | 2018-12-19 | 2018-12-19
Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Sorteo de la letra a partir de la cual, con base en el apellido paterno, se seleccionará a las y los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla | CG | 2019-02-06 | 2019-02-06
Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Elaboración y aprobación de la Adenda a la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral que incluya el PELEX Puebla | CG | 2019-02-06 | 2019-02-08
Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Elaboración, impresión y distribución de materiales didácticos y de apoyo para primera etapa de capacitación | DECEYEC | 2019-02-06 | 2019-02-27
Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Primera insaculación | JDE | 2019-02-28 | 2019-02-28
Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Elaboración, impresión y distribución de materiales didácticos y de apoyo para segunda etapa de capacitación | DECEYEC | 2019-02-15 | 2019-04-15
Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Primera etapa de capacitación a las personas insaculadas | CD | 2019-03-02 | 2019-04-14
Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Integración de la lista de ciudadanos y ciudadanas aptas | CD | 2019-03-02 | 2019-04-16
Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Segunda insaculación y designación de funcionarios para Mesas Directivas de Casilla | CD | 2019-04-22 | 2019-04-22
Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Segunda etapa de capacitación a funcionarios de mesa directiva de casilla y simulacros | CD | 2019-04-23 | 2019-06-01
Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega de reconocimientos a funcionarios de Mesa Directiva de Casilla | CD | 2019-06-03 | 2019-06-08
Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos | Aprobación del tope de gastos para la obtención del apoyo ciudadano para los y las aspirantes a candidaturas independientes | CG | 2019-02-06 | 2019-02-18
Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos | Aprobación de topes de gastos de precampaña Gobernador | CG | 2019-02-06 | 2019-02-18
Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos | Aprobación de topes de gastos de precampaña Ayuntamientos | CG | 2019-02-06 | 2019-02-18
Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos | Aprobación de topes de gastos de campaña Gobernador | CG | 2019-02-06 | 2019-02-18
Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos | Aprobación de topes de gastos de campaña Ayuntamientos | CG | 2019-02-06 | 2019-02-18
Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos | Monitoreo de propaganda publicada en medios impresos durante las precampañas y campañas electorales de los procesos electorales | CNCS | 2019-02-13 | 2019-06-12
Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos | Precampaña para Gobernador | CG | 2019-02-24 | 2019-03-05
Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos | Precampaña para Ayuntamientos | CG | 2019-02-24 | 2019-03-05
Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos | Campaña para Gobernador | CG | 2019-03-31 | 2019-05-29
Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos | Campaña para Ayuntamientos | CG | 2019-03-31 | 2019-05-29
Candidaturas | Recepción de escrito de intención y documentación anexa de los ciudadanos que aspiren a la candidatura independiente de Gobernador | CL | 2019-02-07 | 2019-02-11
Candidaturas | Recepción de escrito de intención y documentación anexa de los ciudadanos que aspiren a la candidatura independiente para Ayuntamientos | CL/CD | 2019-02-07 | 2019-02-11
Candidaturas | Emisión de la convocatoria para los ciudadanos interesados en participar como Candidatos Independientes | CG | 2019-02-06 | 2019-02-06
Candidaturas | Análisis sobre procedencia de manifestación de intención de los aspirantes a candidaturas independientes a Gobernador | CL | 2019-02-09 | 2019-02-12
Candidaturas | Análisis sobre procedencia de manifestación de intención de los aspirantes a candidaturas independientes a Ayuntamientos | CD | 2019-02-09 | 2019-02-12
Candidaturas | Emisión de constancia de aspirante a candidaturas independientes a Gobernador y Ayuntamientos | CL/CD | 2019-02-12 | 2019-02-12
Candidaturas | Solicitud de registro de convenio de coalición para Gobernador | CG | 2019-02-09 | 2019-02-24
Candidaturas | Solicitud de registro de convenio de coalición para Ayuntamientos | CG | 2019-02-09 | 2019-02-24
Candidaturas | Plazo para el registro de plataformas electorales | CG | 2019-02-06 | 2019-02-13
Candidaturas | Resolución sobre Plataformas Electorales | CG | 2019-02-23 | 2019-02-23
Candidaturas | Resolución sobre Convenio de Coalición para Gobernador | CG | 2019-03-06 | 2019-03-23
Candidaturas | Resolución sobre Convenio de Coalición para Ayuntamientos | CG | 2019-03-06 | 2019-03-23
Candidaturas | Determinación del procedimiento aplicable para la selección de candidatos | DEPPP | 2019-02-06 | 2019-02-09
Candidaturas | Informe sobre métodos de selección de candidaturas | DEPPP | 2019-02-06 | 2019-02-09
Candidaturas | Resolución DEPPP sobre el cumplimiento del procedimiento aplicable para la selección de candidatos | DEPPP | 2019-02-09 | 2019-02-14
Candidaturas | Registro de precandidatos en SNR | UTF | 2019-02-24 | 2019-03-05
Candidaturas | Plazo para obtener el apoyo ciudadano de los candidatos independientes a Gobernador | CL | 2019-02-15 | 2019-03-16
Candidaturas | Plazo para obtener el apoyo ciudadano de los candidatos independientes a Ayuntamientos | CL/CD | 2019-02-13 | 2019-03-14
Candidaturas | Plazo para el Consejo Local para otorgar las constancias de porcentaje a favor del aspirante a candidato independiente | CL | 2019-03-15 | 2019-03-22
Candidaturas | Plazo para el registro de candidaturas comunes | CL/CD | 2019-03-19 | 2019-03-23
Candidaturas | Solicitud de registro de Candidaturas para la elección de Gobernador | CL | 2019-03-19 | 2019-03-23
Candidaturas | Solicitud de registro de Candidaturas para Ayuntamientos | CD | 2019-03-19 | 2019-03-23
Candidaturas | Resolución para aprobar las candidaturas comunes | CL/CD | 2019-03-30 | 2019-03-30
Candidaturas | Resolución para aprobar las candidaturas para Gobernador | CL | 2019-03-30 | 2019-03-30
Candidaturas | Resolución para aprobar las candidaturas para Ayuntamientos | CD | 2019-03-30 | 2019-03-30
Candidaturas | Plazo para presentar solicitudes de sustitución por renuncia | CL/CD | 2019-03-31 | 2019-05-03
Candidaturas | Revisión y clarificación de registros de apoyo ciudadano en la Mesa de Control que será habilitada para tal efecto. | DERFE | 2019-02-16 | 2019-03-18
Debate | Instalación de la Comisión Temporal de Debates | CNCS | 2019-02-15 | 2019-03-02
Debate | Acuerdo de aprobación de las fechas en que se celebrarán los debates | CG | 2019-03-15 | 2019-03-30
Debate | Definición de sede del debate | CNCS | 2019-03-02 | 2019-03-31
Debate | Definición de formato | CNCS | 2019-03-02 | 2019-03-31
Debate | Instalación mesa de representantes | CNCS | 2019-03-31 | 2019-04-07
Debate | Aprobación de la escaleta del debate por la Comisión Temporal de Debates | MREP | 2019-04-01 | 2019-04-07
Debate | Aprobación del proyecto de Acuerdo del Consejo General por el que se designa a las personas que fungirán como moderadoras o moderadores | CG | 2019-04-01 | 2019-04-26
Debate | Sorteo del orden de participación de las y los candidatos en el debate | MREP | 2019-05-13 | 2019-05-13
Debate | Realización del debate | CNCS | 2019-05-12 | 2019-05-19
Debate | Presentación y aprobación del informe final de la comisión temporal | CTD | 2019-06-03 | 2019-06-15
Coberturas | Apoyo de personal de la CNCS en la cobertura | CNCS | 2019-02-15 | 2019-06-30
Coberturas | Personal de apoyo en Puebla para actividades de comunicación | CNCS | 2019-02-15 | 2019-06-30
Documentación y material electoral | Elaboración de los diseños y especificaciones técnicas de la documentación y materiales electorales | DEOE | 2019-02-06 | 2019-02-14
Documentación y material electoral | Presentación a la COTSPEL de los diseños y especificaciones técnicas de la documentación y materiales electorales | DEOE | 2019-02-15 | 2019-02-15
Documentación y material electoral | Aprobación por parte del Consejo General, de la documentación y material electoral | CG | 2019-02-18 | 2019-02-18
Documentación y material electoral | Aprobación por parte del Consejo General del líquido indeleble que se utilizará en la elección así como la institución que lo producirá y la que certificará sus características. | CG | 2019-02-18 | 2019-02-18
Documentación y material electoral | Adjudicación de la producción de los documentos y materiales electorales | DEA/DEOE | 2019-02-18 | 2019-03-26
Documentación y material electoral | Supervisión de la producción de los documentos y materiales electorales | DEOE | 2019-03-25 | 2019-05-14
Documentación y material electoral | Aprobación de las modificaciones a la documentación electoral con emblemas con motivo del registro de coaliciones y candidaturas independientes | CG | 2019-04-10 | 2019-04-10
Documentación y material electoral | Almacenamiento de la documentación y materiales electorales | DEOE | 2019-04-16 | 2019-05-15
Documentación y material electoral | Distribución de la documentación y materiales electorales a los consejos distritales | DEOE | 2019-05-15 | 2019-05-16
Documentación y material electoral | Primera verificación de medidas de seguridad en la documentación electoral | CD | 2019-05-20 | 2019-05-25
Documentación y material electoral | Aprobación de SE y CAE, así como de personal que auxiliará en el procedimiento de conteo, sellado y agrupamiento de las boletas electorales; así como la integración de documentación para las casillas | CD | 2019-04-01 | 2019-05-03
Documentación y material electoral | Designación de la persona responsable de llevar el control sobre la asignación de los folios de las boletas que se distribuirán en cada mesa directiva de casilla | CD | 2019-05-01 | 2019-05-08
Documentación y material electoral | Conteo, sellado y agrupamiento de boletas | CD | 2019-05-17 | 2019-05-23
Documentación y material electoral | Distribución de la documentación y materiales electorales a las y los Presidentes de Mesa Directiva de Casilla | CD | 2019-05-27 | 2019-05-31
Jornada Electoral | Realización de pruebas del SIJE 2019 | DEOE | 2019-04-08 | 2019-04-19
Jornada Electoral | Desarrollo del primer simulacro del Sistema de Información sobre el desarrollo de la Jornada Electoral | DEOE | 2019-04-25 | 2019-04-25
Jornada Electoral | Desarrollo del segundo simulacro del Sistema de Información sobre el desarrollo de la Jornada Electoral | DEOE | 2019-05-12 | 2019-05-12
Jornada Electoral | Desarrollo del tercer simulacro del Sistema de Información sobre el desarrollo de la Jornada Electoral | DEOE | 2019-05-19 | 2019-05-19
Jornada Electoral | Jornada Electoral | CG/CL/CD | 2019-06-02 | 2019-06-02
Jornada Electoral | Segunda verificación de medidas de seguridad de documentación de casilla y liquido indeleble | CD | 2019-06-02 | 2019-06-02
Jornada Electoral | Selección de muestra de liquido indeleble para certificar sus características y calidad | CD | 2019-06-04 | 2019-06-04
Bodegas electorales | Designación del personal que tendrá acceso a la bodega electoral | CD | 2019-03-01 | 2019-03-30
Bodegas electorales | Informe que rinden los Presidentes de los Órganos Desconcentrados, sobre las condiciones de equipamiento, mecanismos de operación y medidas de seguridad de las bodegas electorales | CD | 2019-03-01 | 2019-03-31
Mecanismos de recolección | Presentación de los estudios de factibilidad por las juntas ejecutivas distritales a los consejos distritales | JDE | 2019-03-16 | 2019-03-31
Mecanismos de recolección | Aprobación de los mecanismos de recolección | CD | 2019-04-16 | 2019-04-30
Mecanismos de recolección | Acreditación de representantes de los partidos políticos o candidatos independientes ante los mecanismos de recolección. | CD | 2019-04-16 | 2019-05-30
Mecanismos de recolección | Sustitución de representantes de los partidos políticos o candidatos independientes ante los mecanismos de recolección. | CD | 2019-04-16 | 2019-05-31
Mecanismos de recolección | Traslado y recolección de los paquetes electorales | CD | 2019-06-02 | 2019-06-03
Mecanismos de recolección | Entrega del informe sobre la recepción de paquetes electorales en los órganos distritales del Instituto | CD | 2019-06-02 | 2019-06-04
Mecanismos de recolección | Recepción de paquetes electorales en las sedes de los consejos distritales | CD | 2019-06-02 | 2019-06-04
Cómputos | Aprobación por parte del Consejo General del INE, de los lineamientos de cómputo y del cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos | CG | 2019-02-18 | 2019-02-25
Cómputos | Integración por parte de los Órganos Desconcentrados del INE, de la propuesta para la habilitación de espacios para el recuento de votos con las alternativas para todos los escenarios de cómputo | CD | 2019-03-03 | 2019-03-09
Cómputos | Informe que rinden los Consejos Distritales del INE de los escenarios de cómputos de la totalidad de sus órganos desconcentrados. | CD | 2019-04-07 | 2019-04-13
Cómputos | Remisión por parte del Consejos Distritales del INE a la Junta Local Ejecutiva en la entidad, las propuestas de escenarios de cómputos, para la dictaminación de viabilidad | CD | 2019-04-17 | 2019-04-23
Cómputos | Remisión de las observaciones a los escenarios de Cómputos a la Junta Local Ejecutiva y a su vez informar de las mismas a DEOE | JLE | 2019-04-24 | 2019-04-30
Cómputos | Aprobación por parte de los órganos competentes del INE, de los distintos escenarios de cómputos | CD | 2019-06-04 | 2019-06-04
Cómputos | Sesión Especial de cómputos distritales | CD | 2019-06-05 | 2019-06-07
Cómputos | Remisión de las copias certificadas de las actas de cómputo distrital al Consejo Local | CD | 2019-06-08 | 2019-06-08
Cómputos | Sesión de Cómputo Estatal de la Elección de Gobernador | CL | 2019-06-09 | 2019-06-09
PREP | Aprobación del Acuerdo de Integración del COTAPREP | CG | 2019-02-06 | 2019-02-28
PREP | Realización del primer simulacro del PREP | DEOE/UNICOM/DECEYEC/CL/CD | 2019-05-12 | 2019-05-12
PREP | Realización del segundo simulacro del PREP | DEOE/UNICOM/DECEYEC/CL/CD | 2019-05-19 | 2019-05-19
PREP | Realización del tercer simulacro del PREP | DEOE/UNICOM/DECEYEC/CL/CD | 2019-05-26 | 2019-05-26
PREP | Operación del PREP | DEOE/UNICOM/DECEYEC/CL/CD | 2019-06-02 | 2019-06-03
Conteo Rápido | Aprobación del Acuerdo de Integración del COTECORA | CG | 2019-02-06 | 2019-02-28
Conteo Rápido | Realización de pruebas de captura | DEOE/JLE/JDE | 2019-04-08 | 2019-04-19
Conteo Rápido | Realización de primer simulacro del Conteo Rápido | DEOE/JLE/JDE | 2019-04-25 | 2019-04-25
Conteo Rápido | Realización de segundo simulacro del Conteo Rápido | DEOE/JLE/JDE | 2019-05-12 | 2019-05-12
Conteo Rápido | Realización de tercer simulacro del Conteo Rápido | DEOE/JLE/JDE | 2019-05-19 | 2019-05-19
Conteo Rápido | Selección de la Muestra para el Conteo Rápido | COTECORA | 2019-05-29 | 2019-05-31
Voto de los ciudadanos residentes en el extranjero | Recepción de solicitudes de inscripción a la Lista Nominal de Electores Residentes en el Extranjero y confirmación de credenciales para votar desde el extranjero | DERFE | 2019-02-15 | 2019-03-15
Voto de los ciudadanos residentes en el extranjero | Conformación de la Lista Nominal de Electores Residentes en el Extranjero (subsanes, observaciones de partidos políticos e informe) | DERFE | 2019-04-16 | 2019-04-17
Voto de los ciudadanos residentes en el extranjero | Entrega-Recepción de materiales del PEP | DERFE/DEOE | 2019-04-01 | 2019-04-19
Voto de los ciudadanos residentes en el extranjero | Preparación y envío de los PEP a los ciudadanos residentes en el extranjero | DERFE/DEOE/UNICOM/DECEYEC | 2019-04-22 | 2019-04-30
Voto de los ciudadanos residentes en el extranjero | Recepción de Sobres Voto y resguardo | DERFE/DEOE | 2019-04-24 | 2019-06-01
Voto de los ciudadanos residentes en el extranjero | Elaboración y aprobación del Programa de Integración de Mesas de Escrutinio y Cómputo y Capacitación Electoral para el Voto de las y los Poblanos Residentes en el Extranjero. | CG | 2019-02-06 | 2019-02-28
Voto de los ciudadanos residentes en el extranjero | Entrega de los materiales de capacitación y apoyo de primera etapa a la Junta Local. | DECEYEC | 2019-02-25 | 2019-02-25
Voto de los ciudadanos residentes en el extranjero | Primera insaculación | JDE | 2019-02-28 | 2019-02-28
Voto de los ciudadanos residentes en el extranjero | Primera etapa de capacitación a las personas insaculadas. | CD | 2019-03-02 | 2019-04-14
Voto de los ciudadanos residentes en el extranjero | Integración de la lista de ciudadanos y ciudadanas aptas. | CD | 2019-03-02 | 2019-04-16
Voto de los ciudadanos residentes en el extranjero | Elaboración del contenido de los materiales de segunda etapa de capacitación. | DECEYEC | 2019-03-07 | 2019-04-17
Voto de los ciudadanos residentes en el extranjero | Aprobación del número de mesas de escrutinio y cómputo a instalar. | CL | 2019-03-26 | 2019-03-26
Voto de los ciudadanos residentes en el extranjero | Entrega de materiales de capacitación de segunda etapa a la Junta Local. | DECEYEC | 2019-04-17 | 2019-04-17
Voto de los ciudadanos residentes en el extranjero | Segunda insaculación y designación de funcionarios de Mesas de Escrutinio y Cómputo. | CD | 2019-04-22 | 2019-04-22
Voto de los ciudadanos residentes en el extranjero | Segunda etapa de capacitación a funcionarios de mesa de Escrutinio y Cómputo. | CD | 2019-04-23 | 2019-06-01
Voto de los ciudadanos residentes en el extranjero | Integración y aprobación del Listado del personal que realizará las suplencias en las Mesas de Escrutinio y Cómputo. | CL | 2019-05-13 | 2019-05-15
Voto de los ciudadanos residentes en el extranjero | Entrega de reconocimientos a funcionarios de Mesa de Escrutinio y Cómputo. | CD | 2019-06-02 | 2019-06-08
Voto de los ciudadanos residentes en el extranjero | Logística del Local Único | JLE/DEOE | 2019-02-15 | 2019-06-04
Voto de los ciudadanos residentes en el extranjero | Escrutinio y Cómputo de los votos de los mexicanos residentes en el extranjero | DEOE/DERFE/UNICOM/DECEYEC/CL | 2019-06-02 | 2019-06-02
Voto de los ciudadanos residentes en el extranjero | Promoción del Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero (Difusión, Comunicación, Vinculación y Plataformas Digitales) | DERFE/DECEYEC/CNCS | 2019-02-06 | 2019-06-30
Visitantes extranjeros | Emisión de la Convocatoria para visitantes extranjeros | CG | 2019-02-06 | 2019-02-15
Visitantes extranjeros | Difusión de la Convocatoria para visitantes extranjeros | CAI | 2019-02-15 | 2019-05-22
Visitantes extranjeros | Recepción de solicitudes de acreditación como visitantes extranjeros | CAI | 2019-02-15 | 2019-05-22
Visitantes extranjeros | Resolución de solicitudes de acreditación como visitantes extranjeros | CAI | 2019-02-15 | 2019-05-25
Visitantes extranjeros | Entrega de acreditaciones a los visitantes extranjeros | CAI | 2019-02-20 | 2019-06-01

## Catalogo de Actividades (hidden)
| Catálogo de Actividades | Unidad Técnica de Vinculación con los OPL
Tema | Actividad | Adscripción | UR | Número de tema | Número de Actividad | Identificador | Plazo diferenciado para una misma actividad | Criterio del plazo diferenciado
Mecanismos de coordinación | Sesión del Consejo General del OPL para dar inicio al PEL | OPL | CG | 1 | 1 | 1.1
Mecanismos de coordinación | Aprobar Calendarios y Planes Integrales de los Procesos Electorales Locales | INE | CG | 1 | 2 | 1.2
Mecanismos de coordinación | Elaborar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | INE/OPL | INE/OPL | 1 | 3 | 1.3
Mecanismos de coordinación | Implementar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | INE/OPL | INE/OPL | 1 | 4 | 1.4
Integración de órganos desconcentrados | Convocatoria para la integración de los Consejos Distritales del OPL | OPL | CG | 2 | 1 | 2.1
Integración de órganos desconcentrados | Sesión en la que se designan e integran los Consejos Distritales del OPL | OPL | CG | 2 | 2 | 2.2
Integración de órganos desconcentrados | Instalación de los Consejos Distritales del OPL | OPL | CG | 2 | 3 | 2.3
Integración de órganos desconcentrados | Convocatoria para la integración de los Consejos Municipales del OPL | OPL | CG | 2 | 4 | 2.4
Integración de órganos desconcentrados | Sesión en la que se designan e integran los Consejos Municipales del OPL | OPL | CG | 2 | 5 | 2.5
Integración de órganos desconcentrados | Instalación de los Consejos Municipales del OPL | OPL | CG | 2 | 6 | 2.6
Integración de órganos desconcentrados | Designación y/o ratificación de las y los Consejeros Electorales del Consejo Local del INE | INE | CG | 2 | 7 | 2.7
Integración de órganos desconcentrados | Instalación del Consejo Local del INE | INE | CL | 2 | 8 | 2.8
Integración de órganos desconcentrados | Designación y/o ratificación de las y los Consejeros Electorales de los Consejos Distritales del INE | INE | CL | 2 | 9 | 2.9
Integración de órganos desconcentrados | Instalación de los Consejos Distritales del INE | INE | DERFE | 2 | 10 | 2.10
Lista Nominal de Electores | Generación y entrega de la Lista Nominal en medios ópticos a los representantes de los partidos políticos nacionales acreditados ante la CNV, como locales, y en su caso a las y los candidatos independientes acreditados ante el OPL, para observaciones | INE | DERFE | 3 | 1 | 3.1
Lista Nominal de Electores | Recepción de observaciones de los partidos políticos y en su caso, candidatos independientes, a la Lista Nominal de Electores para revisión | INE/OPL | DERFE | 3 | 2 | 3.2
Lista Nominal de Electores | Entrega de la Lista Nominal de Electores con fotografía Definitiva a la JLE-OPL | INE | DERFE | 3 | 3 | 3.3
Lista Nominal de Electores | Fecha de entrega de la Lista Nominal de Electores Producto de Instancias Administrativas y Resoluciones del Tribunal (ADENDA) | INE | DERFE | 3 | 4 | 3.4
Observadores electorales | Emisión de la convocatoria, por parte del OPL, para los ciudadanos que deseen participar como observadores electorales | INE/OPL | CG | 4 | 1 | 4.1
Observadores electorales | Remisión de materiales de capacitación por parte del OPL a la JLE para revisión | OPL | CG | 4 | 2 | 4.2
Observadores electorales | Seguimiento a los informes mensuales de acreditación de Observadores Electores | OPL | CG | 4 | 3 | 4.3
Observadores electorales | Recepción de solicitudes de los ciudadanos que deseen participar como observadores electorales | INE/OPL | CL/CD/CG | 4 | 4 | 4.4
Observadores electorales | Revisión, corrección, verificación y validación de materiales de capacitación para observadores electorales para elecciones locales | INE | JLE | 4 | 5 | 4.5
Observadores electorales | Entrega de materiales de capacitación para observación electoral entre OPL e INE | INE/OPL | VEL/OPL | 4 | 6 | 4.6
Observadores electorales | Acreditación de observadores electorales | INE | CL/CD | 4 | 7 | 4.7
Ubicación de casillas | Recorridos por las secciones de los distritos para localizar los lugares donde se ubicarán las casillas | INE/OPL | JDE/OPL | 5 | 1 | 5.1
Ubicación de casillas | La Junta Distrital Ejecutiva presentará a los Consejos Distritales el listado de lugares propuestos para ubicar casillas | INE | JDE | 5 | 2 | 5.2
Ubicación de casillas | Visitas de examinación en los lugares propuestos para ubicar casillas básicas, contiguas, especiales y extraordinarias | INE/OPL | CD/OPL | 5 | 3 | 5.3
Ubicación de casillas | Entrega de la base de datos de la Lista Nominal Definitiva a UNICOM con corte al 10 de abril | INE | DERFE | 5 | 4 | 5.4
Ubicación de casillas | Aprobación de los consejos distritales del número y ubicación de casillas extraordinarias y especiales | INE | CD | 5 | 5 | 5.5
Ubicación de casillas | Aprobación del número y ubicación de casillas básicas y contiguas | INE | CD | 5 | 6 | 5.6
Ubicación de casillas | Registro de representantes generales y ante mesas directivas de casilla | INE | CD | 5 | 7 | 5.7
Ubicación de casillas | Sustitución de representantes generales y ante mesas directivas de casilla | INE | CD | 5 | 8 | 5.8
Ubicación de casillas | Realizar la primera publicación de la lista de ubicación de casillas en los lugares más concurridos del distrito electoral | INE | CD | 5 | 9 | 5.9
Ubicación de casillas | Designación de personas operadoras del SICCE para el día de la Jornada Electoral | INE | CD | 5 | 10 | 5.10
Ubicación de casillas | En su caso, segunda publicación de la lista de ubicación de casillas por causas supervenientes en los lugares más concurridos del distrito | INE | CD | 5 | 11 | 5.11
Ubicación de casillas | Entrega de listados de representantes generales y ante casilla al OPL | INE | CD | 5 | 12 | 5.12
Ubicación de casillas | Publicación de los encartes | INE | CL | 5 | 13 | 5.13
Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Aprobación de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral | INE | CG | 6 | 1 | 6.1
Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega del OPL para revisión y validación de materiales didácticos de primera etapa | INE | CL | 6 | 2 | 6.2
Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Revisión, corrección, verificación y validación de los materiales didácticos de primera etapa | INE/OPL | OPL/JLE/DECEYEC | 6 | 3 | 6.3
Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega de los materiales impresos de la primera etapa a las juntas locales | OPL | CG | 6 | 4 | 6.4
Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Sorteo del mes del calendario como base para la insaculación de las y los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla | INE | CG | 6 | 5 | 6.5
Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega del OPL para revisión y validación de materiales didácticos de segunda etapa | INE | CL | 6 | 6 | 6.6
Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Revisión, corrección, verificación y validación de los materiales didácticos de la segunda etapa | INE/OPL | OPL/JLE/DECEYEC | 6 | 7 | 6.7
Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega de los materiales impresos de la segunda etapa a las juntas locales | OPL | CG | 6 | 8 | 6.8
Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Sorteo de la letra a partir de la cual, con base en el apellido paterno, se seleccionará a las y los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla | INE | CG | 6 | 9 | 6.9
Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Primera insaculación | INE | JDE | 6 | 10 | 6.10
Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Primera etapa de capacitación a las personas insaculadas | INE | CD | 6 | 11 | 6.11
Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Integración de la lista de ciudadanos y ciudadanas aptas | INE | CD | 6 | 12 | 6.12
Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Segunda insaculación y designación de funcionarios para Mesas Directivas de Casilla | INE | CD | 6 | 13 | 6.13
Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Segunda etapa de capacitación a funcionarios de mesa directiva de casilla y simulacros | INE | CD | 6 | 14 | 6.14
Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega de reconocimientos a funcionarios de Mesa Directiva de Casilla | INE | CD | 6 | 15 | 6.15
Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos | Aprobación de topes de gastos de precampaña Gobernador | OPL | CG | 7 | 1 | 7.1
Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos | Aprobación de topes de gastos de precampaña Diputados | OPL | CG | 7 | 2 | 7.2
Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos | Aprobación de topes de gastos de precampaña Ayuntamientos | OPL | CG | 7 | 3 | 7.3
Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos | Precampaña para Gobernador | OPL | CG | 7 | 4 | 7.4
Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos | Precampaña para Diputados | OPL | CG | 7 | 5 | 7.5
Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos | Precampaña para Ayuntamientos | OPL | CG | 7 | 6 | 7.6
Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos | Aprobación de topes de gastos de campaña Gobernador | OPL | CG | 7 | 7 | 7.7
Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos | Aprobación de topes de gastos de campaña Diputados | OPL | CG | 7 | 8 | 7.8
Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos | Aprobación de topes de gastos de campaña Ayuntamientos | OPL | CG | 7 | 9 | 7.9
Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos | Aprobación del tope de gastos para la obtención del apoyo ciudadano para los y las aspirantes a candidaturas independientes | OPL | CG | 7 | 10 | 7.10
Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos | Campaña para Gobernador | OPL | CG | 7 | 11 | 7.11
Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos | Campaña para Diputados | OPL | CG | 7 | 12 | 7.12
Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos | Campaña para Ayuntamientos | OPL | CG | 7 | 13 | 7.13
Candidaturas | Solicitud de registro de convenio de coalición para Gobernador | OPL | CG/CD | 8 | 1 | 8.1
Candidaturas | Solicitud de registro de convenio de coalición para Diputados | OPL | CG/CD | 8 | 2 | 8.2
Candidaturas | Solicitud de registro de convenio de coalición para Ayuntamientos | OPL | CG/CD | 8 | 3 | 8.3
Candidaturas | Resolución sobre Convenio de Coalición para Gobernador | OPL | CG | 8 | 4 | 8.4
Candidaturas | Resolución sobre Convenio de Coalición para Diputados | OPL | CG | 8 | 5 | 8.5
Candidaturas | Resolución sobre Convenio de Coalición para Ayuntamientos | OPL | CG | 8 | 6 | 8.6
Candidaturas | Emisión de la convocatoria para los ciudadanos interesados en participar como Candidatos Independientes | OPL | CG | 8 | 7 | 8.7
Candidaturas | Recepción de escrito de intención y documentación anexa de los ciudadanos que aspiren a la candidatura independiente de Gobernador | OPL | CDE | 8 | 8 | 8.8
Candidaturas | Recepción de escrito de intención y documentación anexa de los ciudadanos que aspiren a la candidatura independiente para Diputados | OPL | SE | 8 | 9 | 8.9
Candidaturas | Recepción de escrito de intención y documentación anexa de los ciudadanos que aspiren a la candidatura independiente para Ayuntamientos | OPL | CME | 8 | 10 | 8.10
Candidaturas | Resolución sobre procedencia de manifestación de intención de los aspirantes a candidaturas independientes a Gobernador | OPL | CG | 8 | 11 | 8.11
Candidaturas | Resolución sobre procedencia de manifestación de intención de los aspirantes a candidaturas independientes a Diputados | OPL | CG | 8 | 12 | 8.12
Candidaturas | Resolución sobre procedencia de manifestación de intención de los aspirantes a candidaturas independientes a Ayuntamientos | OPL | CG | 8 | 13 | 8.13
Candidaturas | Plazo para obtener el apoyo ciudadano de los candidatos independientes a Gobernador | OPL | CG | 8 | 14 | 8.14
Candidaturas | Plazo para obtener el apoyo ciudadano de los candidatos independientes a Diputados | OPL | CDE | 8 | 15 | 8.15
Candidaturas | Plazo para obtener el apoyo ciudadano de los candidatos independientes a Ayuntamientos | OPL | CME | 8 | 16 | 8.16
Candidaturas | Plazo para el Consejo General para otorgar las constancias de porcentaje a favor del aspirante a candidato independiente | OPL | CG | 8 | 17 | 8.17
Candidaturas | Plazo para el registro de plataformas electorales | OPL | CG | 8 | 18 | 8.18
Candidaturas | Solicitud de registro de Candidaturas para la elección de Gobernador | OPL | CG/CD | 8 | 19 | 8.19
Candidaturas | Solicitud de registro de Candidaturas para la elección de Diputaciones | OPL | CG/CD | 8 | 20 | 8.20
Candidaturas | Solicitud de registro de Candidaturas para Ayuntamientos | OPL | CG/CD | 8 | 21 | 8.21
Candidaturas | Resolución para aprobar las candidaturas para Gobernador | OPL | CG | 8 | 22 | 8.22
Candidaturas | Resolución para aprobar las candidaturas para Diputados | OPL | CG | 8 | 23 | 8.23
Candidaturas | Resolución para aprobar las candidaturas para Ayuntamientos | OPL | CG | 8 | 24 | 8.24
Candidaturas | Plazo para el registro de candidaturas comunes | OPL | CG/CM | 8 | 25 | 8.25
Candidaturas | Resolución para aprobar las candidaturas comunes | OPL | CG | 8 | 26 | 8.26
Candidaturas | Acuerdo de aprobación de las fechas en que se celebrarán los debates | OPL | CG | 8 | 27 | 8.27
Documentación y material electoral | Entrega del OPL, a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, de los diseños y especificaciones técnicas de la documentación y materiales electorales, en medios impresos y electrónicos | OPL | CG | 9 | 1 | 9.1
Documentación y material electoral | Revisión por parte de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE de los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, presentadas por el OPL | INE | DEOE | 9 | 2 | 9.2
Documentación y material electoral | En su caso, atención y presentación, por parte del OPL, de los cambios pertinentes, conforme a las observaciones emitidas por la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral | OPL | CG | 9 | 3 | 9.3
Documentación y material electoral | Validación de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, a los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, con las observaciones subsanadas | INE | DEOE | 9 | 4 | 9.4
Documentación y material electoral | Entrega del OPL, a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, del primer informe sobre los diseños y especificaciones técnicas de la documentación y materiales electorales, en medios impresos y electrónicos | OPL | CG | 9 | 5 | 9.5
Documentación y material electoral | Revisión y en su caso validación, por parte de la DEOE del primer informe sobre los diseños y especificaciones técnicas de los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, presentados por el OPL | INE | DEOE | 9 | 6 | 9.6
Documentación y material electoral | Entrega del OPL, a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, del Reporte único sobre la aprobación y avances en la adjudicación de los documentos y materiales electorales del OPL en medios impresos y electrónicos | OPL | CG | 9 | 7 | 9.7
Documentación y material electoral | Revisión y en su caso validación, por parte de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE del Reporte único sobre la aprobación y avances en la adjudicación de los documentos y materiales electorales del OPL | INE | DEOE | 9 | 8 | 9.8
Documentación y material electoral | Entrega del OPL, a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, del Reporte semanal sobre el avance en la producción de los documentos y materiales electorales del OPL, en medios electrónicos. | OPL | CG | 9 | 9 | 9.9
Documentación y material electoral | Revisión por parte de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE del Reporte semanal sobre el avance el la producción de los documentos y materiales electorales del OPL | INE | DEOE | 9 | 10 | 9.10
Documentación y material electoral | Aprobación por parte del Consejo General del OPL, de la documentación y material electoral | OPL | CG | 9 | 11 | 9.11
Documentación y material electoral | Entrega del OPL, a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, del Reporte con los resultados de las verificaciones de las medidas de seguridad en la documentación electoral y líquido indeleble | OPL | CG | 9 | 12 | 9.12
Documentación y material electoral | Supervisiones de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral a los OPL respecto de los procedimientos de impresión y producción de la documentación y materiales electorales | INE | DEOE | 9 | 13 | 9.13
Documentación y material electoral | Designación de la persona responsable de llevar el control sobre la asignación de los folios de las boletas que se distribuirán en cada mesa directiva de casilla | OPL | CG | 9 | 14 | 9.14
Documentación y material electoral | Aprobación de SE y CAE, así como de personal que auxiliará en el procedimiento de conteo, sellado y agrupamiento de las boletas electorales; así como la integración de documentación para las casillas | OPL | CG | 9 | 15 | 9.15
Documentación y material electoral | Recepción de las boletas electorales por el órgano competente del Organismo Público Local | OPL | CG | 9 | 16 | 9.16
Documentación y material electoral | Conteo, sellado y agrupamiento de boletas | OPL | CG | 9 | 17 | 9.17
Documentación y material electoral | Distribución de la documentación y materiales electorales a las y los Presidentes de Mesa Directiva de Casilla | OPL | CD | 9 | 18 | 9.18
Documentación y material electoral | Remisión de los recibos de la entrega de la documentación y materiales electorales al Consejo General del OPL | INE | JLE | 9 | 19 | 9.19
Jornada Electoral | Aprobación de las metas del SIJE 2019 | INE | CG | 10 | 1 | 10.1
Jornada Electoral | Aprobación del Programa de Operación del SIJE 2019 | INE | CG | 10 | 2 | 10.2
Jornada Electoral | Realización de pruebas del SIJE 2019 | INE | DEOE | 10 | 3 | 10.3
Jornada Electoral | Desarrollo del primer simulacro del Sistema de Información sobre el desarrollo de la Jornada Electoral | INE/OPL | DEOE | 10 | 4 | 10.4
Jornada Electoral | Desarrollo del segundo simulacro del Sistema de Información sobre el desarrollo de la Jornada Electoral | INE/OPL | DEOE | 10 | 5 | 10.5
Jornada Electoral | Desarrollo del tercer simulacro del Sistema de Información sobre el desarrollo de la Jornada Electoral | INE/OPL | DEOE | 10 | 6 | 10.6
Jornada Electoral | Jornada Electoral | OPL | CG/CDE/CME | 10 | 7 | 10.7
Bodegas electorales | Determinación de los lugares que ocuparán las bodegas electorales para el resguardo de la documentación electoral | OPL | CG | 11 | 1 | 11.1
Bodegas electorales | Informe que rinden los Presidentes de los Órganos Desconcentrados, sobre las condiciones de equipamiento, mecanismos de operación y medidas de seguridad de las bodegas electorales | OPL | CD | 11 | 2 | 11.2
Bodegas electorales | Designación, por parte del órgano competente del OPL, del personal que tendrá acceso a la bodega electoral | OPL | CG | 11 | 3 | 11.3
Bodegas electorales | El Consejo General del OPL, enviará a la UTVOPL, por conducto de la Junta Local Ejecutiva del Ine, el informe sobre las condiciones que guardan las bodegas electorales | OPL | CG | 11 | 4 | 11.4
Mecanismos de recolección | Entrega de estudios de factibilidad al OPL | INE | CD | 12 | 1 | 12.1
Mecanismos de recolección | Entrega de observaciones a los estudios de factibilidad | OPL | CG | 12 | 2 | 12.2
Mecanismos de recolección | Aprobación de los mecanismos de recolección | INE | CD | 12 | 3 | 12.3
Mecanismos de recolección | Entrega del informe sobre la recepción de paquetes electorales en los órganos competentes | INE | CD | 12 | 4 | 12.4
Mecanismos de recolección | Traslado y recolección de los paquetes electorales | INE | CD | 12 | 5 | 12.5
Cómputos | Aprobación por parte del Consejo General del OPL, de los lineamientos de cómputo y del cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos | OPL | CG | 13 | 1 | 13.1
Cómputos | Integración por parte de los Órganos Desconcentrados del OPL, de la propuesta para la habilitación de espacios para el recuento de votos con las alternativas para todos los escenarios de cómputo | OPL | CDE | 13 | 2 | 13.2
Cómputos | Informe que rinde el Consejo General del OPL de los escenarios de cómputos de la totalidad de sus órganos desconcentrados. | OPL | CG | 13 | 3 | 13.3
Cómputos | Remisión por parte del Consejo General del OPL, a la Junta Local Ejecutiva en la entidad, las propuestas de escenarios de cómputos, para la dictaminación de viabilidad | OPL | CG | 13 | 4 | 13.4
Cómputos | Remisión de las observaciones a los escenarios de Cómputos al OPL y a su vez informar de las mismas a la Unidad Técnica de Vinculación con los OPL | INE | JLE | 13 | 5 | 13.5
Cómputos | Aprobación por parte de los órganos competentes del OPL, de los distintos escenarios de cómputos | OPL | CD | 13 | 6 | 13.6
Cómputos | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo mediante el cual se designa al personal que participará en las tareas de apoyo a los Cómputos Distritales | OPL | CG | 13 | 7 | 13.7
Cómputos | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo mediante el cual se designa al personal que participará en las tareas de apoyo a los Cómputos Municipales | OPL | CG | 13 | 8 | 13.8
Cómputos | Asignación de Regidurías de Representación Proporcional por parte del Consejo General | OPL | CG | 13 | 9 | 13.9
Cómputos | Cómputo Estatal para la asignación diputaciones de Representación Proporcional | OPL | CG | 13 | 10 | 13.10
Cómputos | Cómputo Estatal de Gobernador | OPL | CG | 13 | 11 | 13.11
Cómputos | Cómputos Distritales | OPL | CD | 13 | 12 | 13.12
Cómputos | Cómputos Municipales | OPL | CM | 13 | 13 | 13.13
Cómputos | Remisión de los resultados de los cómputos al INE | OPL | CG | 13 | 14 | 13.14
Cómputos | Remisión de los resultados definitivos al INE | OPL | CG | 13 | 15 | 13.15
PREP | Aprobación del Acuerdo por el que se designa o ratifica a la instancia interna responsable de coordinar el PREP | OPL | CG | 14 | 1 | 14.1
PREP | Aprobación del Acuerdo de Integración del COTAPREP | OPL | CG | 14 | 2 | 14.2
PREP | Aprobación del Acuerdo con el que se determina la implementación del PREP por el OPL o Tercero y su envío a la UTVOPL. | OPL | CG | 14 | 3 | 14.3
PREP | Aprobación del acuerdo por el que se determina el Proceso Técnico Operativo | OPL | CG | 14 | 4 | 14.4
PREP | Instrumento jurídico celebrado entre el OPL y el tercero que lo auxilie en la implementación del PREP | OPL | CG | 14 | 5 | 14.5
PREP | Documento de Designación del Ente Auditor | OPL | CG | 14 | 6 | 14.6
PREP | Realización del primer simulacro del PREP | OPL | CG | 14 | 7 | 14.7
PREP | Realización del segundo simulacro del PREP | OPL | CG | 14 | 8 | 14.8
PREP | Realización del tercer simulacro del PREP | OPL | CG | 14 | 9 | 14.9
Conteo Rápido | Aprobación del Acuerdo de Integración del COTECORA | Por definir | Por definir | 15 | 1 | 15.1
Conteo Rápido | Realización de pruebas de captura | Por definir | Por definir | 15 | 2 | 15.2
Conteo Rápido | Realización de primer simulacro del Conteo Rápido | Por definir | Por definir | 15 | 3 | 15.3
Conteo Rápido | Realización de segundo simulacro del Conteo Rápido | Por definir | Por definir | 15 | 4 | 15.4
Conteo Rápido | Selección de la Muestra para el Conteo Rápido | Por definir | Por definir | 15 | 5 | 15.5
Conteo Rápido | Realización de tercer simulacro del Conteo Rápido | Por definir | Por definir | 15 | 6 | 15.6
Desarrollo y Operación de Sistemas para el PEL 2018-2019 | Sistema de Sesiones de Consejo: Pruebas de Aceptación | INE | DEOE | 16 | 1 | 16.1
Desarrollo y Operación de Sistemas para el PEL 2018-2019 | Sistema de Sesiones de Consejo: Inicio de Operación | INE | DEOE | 16 | 2 | 16.2
Desarrollo y Operación de Sistemas para el PEL 2018-2019 | Sistema de Observadores Electorales: Pruebas de aceptación | INE | DEOE | 16 | 3 | 16.3
Desarrollo y Operación de Sistemas para el PEL 2018-2019 | Sistema de Observadores Electorales: Inicio de Operación | INE | DEOE | 16 | 4 | 16.4
Desarrollo y Operación de Sistemas para el PEL 2018-2019 | Sistema de ubicación de Casillas: Pruebas de aceptación | INE | DEOE | 16 | 5 | 16.5
Desarrollo y Operación de Sistemas para el PEL 2018-2019 | Sistema de ubicación de Casillas: Inicio de Operación | INE | DEOE | 16 | 6 | 16.6
Desarrollo y Operación de Sistemas para el PEL 2018-2019 | Sistema de Consulta de Casillas Especiales (SICCE): Pruebas de Aceptación. | INE | DERFE | 16 | 7 | 16.7
Desarrollo y Operación de Sistemas para el PEL 2018-2019 | Sistema de Consulta de Casillas Especiales (SICCE): Envío de Insumos a las Juntas Locales. | INE | DERFE | 16 | 8 | 16.8
Desarrollo y Operación de Sistemas para el PEL 2018-2019 | Sistema de Consulta de Casillas Especiales (SICCE): Simulacros y Ejercicios con las Juntas y OPLEs. | INE | DEOE | 16 | 9 | 16.9
Desarrollo y Operación de Sistemas para el PEL 2018-2019 | Sistema de Consulta de Casillas Especiales (SICCE): Sesión para la Inicialización final del Sistema. | INE | JD y OPLE | 16 | 10 | 16.10
Desarrollo y Operación de Sistemas para el PEL 2018-2019 | Sistema de Consulta de Casillas Especiales (SICCE): Inicio de Operación. | INE | JD | 16 | 11 | 16.11
Desarrollo y Operación de Sistemas para el PEL 2018-2019 | Sistema de Representantes de Partidos Políticos y Candidaturas Independientes: Pruebas de aceptación | INE | DEOE | 16 | 12 | 16.12
Desarrollo y Operación de Sistemas para el PEL 2018-2019 | Sistema de Representantes de Partidos Políticos y Candidaturas Independientes: Inicio de Operación | INE | DEOE | 16 | 13 | 16.13
Desarrollo y Operación de Sistemas para el PEL 2018-2019 | Sistema para Secciones con Estrategias Diferenciadas: Pruebas de Aceptación | INE | DECEYEC | 16 | 14 | 16.14
Desarrollo y Operación de Sistemas para el PEL 2018-2019 | Sistema para Secciones con Estrategias Diferenciadas: Inicio de Operación | INE | DECEYEC | 16 | 15 | 16.15
Desarrollo y Operación de Sistemas para el PEL 2018-2019 | Sistema para Secciones Ordinarias con excepción de orden de visita: Pruebas de Aceptación | INE | DECEYEC | 16 | 16 | 16.16
Desarrollo y Operación de Sistemas para el PEL 2018-2019 | Sistema para Secciones Ordinarias con excepción de orden de visita: Inicio de Operación | INE | DECEYEC | 16 | 17 | 16.17
Desarrollo y Operación de Sistemas para el PEL 2018-2019 | Sistema para el Reclutamiento y Seguimiento a Supervisores y Capacitadores: Pruebas de Aceptación | INE | DECEYEC | 16 | 18 | 16.18
Desarrollo y Operación de Sistemas para el PEL 2018-2019 | Sistema para el Reclutamiento y Seguimiento a Supervisores y Capacitadores: Inicio de Operación | INE | DECEYEC | 16 | 19 | 16.19
Desarrollo y Operación de Sistemas para el PEL 2018-2019 | Sistema para Verificación del Reclutamiento y Seguimiento de SE y CAE: Pruebas de Aceptación | INE | DECEYEC | 16 | 20 | 16.20
Desarrollo y Operación de Sistemas para el PEL 2018-2019 | Sistema para Verificación del Reclutamiento y Seguimiento de SE y CAE: Inicio de Operación | INE | DECEYEC | 16 | 21 | 16.21
Desarrollo y Operación de Sistemas para el PEL 2018-2019 | Sistema para la Primera Insaculación: Pruebas de Aceptación | INE | DECEYEC | 16 | 22 | 16.22
Desarrollo y Operación de Sistemas para el PEL 2018-2019 | Sistema para la Primera Insaculación: Inicio de Operación | INE | DECEYEC | 16 | 23 | 16.23
Desarrollo y Operación de Sistemas para el PEL 2018-2019 | Sistema para el Seguimiento a la Primera Etapa de Capacitación: Pruebas de Aceptación | INE | DECEYEC | 16 | 24 | 16.24
Desarrollo y Operación de Sistemas para el PEL 2018-2019 | Sistema para el Seguimiento a la Primera Etapa de Capacitación: Inicio de Operación | INE | DECEYEC | 16 | 25 | 16.25
Desarrollo y Operación de Sistemas para el PEL 2018-2019 | Sistema para Verificación a la Primera Etapa de Capacitación: Pruebas de Aceptación | INE | DECEYEC | 16 | 26 | 16.26
Desarrollo y Operación de Sistemas para el PEL 2018-2019 | Sistema para Verificación a la Primera Etapa de Capacitación: Inicio de Operación | INE | DECEYEC | 16 | 27 | 16.27
Desarrollo y Operación de Sistemas para el PEL 2018-2019 | Sistema para la Segunda Insaculación: Pruebas de Aceptación | INE | DECEYEC | 16 | 28 | 16.28
Desarrollo y Operación de Sistemas para el PEL 2018-2019 | Sistema para la Segunda Insaculación: Inicio de Operación | INE | DECEYEC | 16 | 29 | 16.29
Desarrollo y Operación de Sistemas para el PEL 2018-2019 | Sistema para el Seguimiento a la Segunda Etapa de Capacitación: Pruebas de Aceptación | INE | DECEYEC | 16 | 30 | 16.30
Desarrollo y Operación de Sistemas para el PEL 2018-2019 | Sistema para el Seguimiento a la Segunda Etapa de Capacitación: Inicio de Operación | INE | DECEYEC | 16 | 31 | 16.31
Desarrollo y Operación de Sistemas para el PEL 2018-2019 | Sistema para la Sustitución de Funcionarios de Casilla: Pruebas de Aceptación | INE | DECEYEC | 16 | 32 | 16.32
Desarrollo y Operación de Sistemas para el PEL 2018-2019 | Sistema para la Sustitución de Funcionarios de Casilla: Inicio de Operación | INE | DECEYEC | 16 | 33 | 16.33
Desarrollo y Operación de Sistemas para el PEL 2018-2019 | Sistema para Verificación a la Segunda Etapa de Capacitación: Pruebas de Aceptación | INE | DECEYEC | 16 | 34 | 16.34
Desarrollo y Operación de Sistemas para el PEL 2018-2019 | Sistema para Verificación a la Segunda Etapa de Capacitación: Inicio de Operación | INE | DECEYEC | 16 | 35 | 16.35
Desarrollo y Operación de Sistemas para el PEL 2018-2019 | Sistema del Desempeño de Funcionarios de Casilla: Pruebas de Aceptación | INE | DECEYEC | 16 | 36 | 16.36
Desarrollo y Operación de Sistemas para el PEL 2018-2019 | Sistema del Desempeño de Funcionarios de Casilla: Inicio de Operación | INE | DECEYEC | 16 | 37 | 16.37
Desarrollo y Operación de Sistemas para el PEL 2018-2019 | Sistema Integral de Fiscalización Precampaña: Pruebas de Aceptación | INE | UTF | 16 | 38 | 16.38
Desarrollo y Operación de Sistemas para el PEL 2018-2019 | Sistema Integral de Fiscalización Precampaña: Inicio de Operación | INE | UTF | 16 | 39 | 16.39
Desarrollo y Operación de Sistemas para el PEL 2018-2019 | Sistema Integral de Fiscalización Campaña: Pruebas de aceptación | INE | UTF | 16 | 40 | 16.40
Desarrollo y Operación de Sistemas para el PEL 2018-2019 | Sistema Integral de Fiscalización Campaña: Inicio de Operación | INE | UTF | 16 | 41 | 16.41
Desarrollo y Operación de Sistemas para el PEL 2018-2019 | Sistema Integral de Fiscalización Auditoría: Pruebas de Aceptación | INE | UTF | 16 | 42 | 16.42
Desarrollo y Operación de Sistemas para el PEL 2018-2019 | Sistema Integral de Fiscalización Auditoría: Inicio de Operación | INE | UTF | 16 | 43 | 16.43
Desarrollo y Operación de Sistemas para el PEL 2018-2019 | Sistema para el Registro Nacional de Precandidatos y Candidatos: Pruebas de Aceptación | INE | UTF | 16 | 44 | 16.44
Desarrollo y Operación de Sistemas para el PEL 2018-2019 | Sistema para el Registro Nacional de Precandidatos y Candidatos: Inicio de Operación | INE | UTF | 16 | 45 | 16.45
Desarrollo y Operación de Sistemas para el PEL 2018-2019 | Sistema de Información sobre el desarrollo de la Jornada Electoral(SIJE): Pruebas de aceptación | INE | DEOE | 16 | 46 | 16.46
Desarrollo y Operación de Sistemas para el PEL 2018-2019 | Sistema de Información sobre el desarrollo de la Jornada Electoral(SIJE): Inicio de Operación | INE | DEOE | 16 | 47 | 16.47
Desarrollo y Operación de Sistemas para el PEL 2018-2019 | Sistema de Mecanismos de Recolección y Cadena de Custodia: Pruebas de aceptación | INE | DEOE | 16 | 48 | 16.48
Desarrollo y Operación de Sistemas para el PEL 2018-2019 | Sistema de Mecanismos de Recolección y Cadena de Custodia: Inicio de Operación Sistema web | INE | DEOE | 16 | 49 | 16.49
Desarrollo y Operación de Sistemas para el PEL 2018-2019 | Sistema de Mecanismos de Recolección y Cadena de Custodia: Simulacros de Aplicación de Seguimiento a paquetes | INE | DEOE-UNICOM | 16 | 50 | 16.50
Desarrollo y Operación de Sistemas para el PEL 2018-2019 | Sistema de Mecanismos de Recolección y Cadena de Custodia: Inicio de Operación Aplicación de Seguimiento a Paquetes | INE | DEOE | 16 | 51 | 16.51