## PGID PEEPJF 2025 V.1.3
Plan de Generación, Impresión y Distribución de la Lista Nominal de Electores con Fotografía producto de Instancias Administrativas y Resoluciones del Poder Judicial de la Federación Proceso Electoral Local Ordinario 2024-2025
(Lista Adicional)
Fecha actualización: 20.05.2025 - 12:00 hrs.
Centro de Impresión Ciudad de México
Cons. | Entidad |  | Lista Nominal | Total de Secciones | Total de casillas | Hojas 1 tanto | Tantos a imprimir | Total hojas a imprimir | Total de impresiones | Liberación de tabla ciudadano | Generación de estructuras de datos |  | Generación de archivos de impresión |  | Periodo de impresión |  | Lectura y empaque |  | Fecha de embarque en Centro de Impresión | Fecha de entrega a Juntas Locales Ejecutivas
[11 empty] | Inicio | Fin | Inicio | Fin | Inicio | Fin | Inicio | Fin
1 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 30 | 30 | 30 | 90 | 6 | 542 | 1083 | 17.05.2025 | 18.05.2025 | 18.05.2025 | 18.05.2025 | 18.05.2025 | 19.05.2025 | 19.05.2025 | 19.05.2025 | 19.05.2025 | 19.05.2025 | 20.05.2025
2 | 10 | Durango | 30 | 28 | 30 | 90 | 1 | 90 | 179 | 17.05.2025 | 18.05.2025 | 18.05.2025 | 18.05.2025 | 18.05.2025 | 19.05.2025 | 19.05.2025 | 19.05.2025 | 19.05.2025 | 19.05.2025 | 20.05.2025
Subtotal |  |  | 60 | 58 | 60 | 180 | 7 | 632 | 1262
Centro de Impresión Guadalajara
Cons. | Entidad |  | Lista Nominal | Total de Secciones | Total de casillas | Hojas 1 tanto | Tantos a imprimir | Total hojas a imprimir | Total de impresiones | Liberación de tabla ciudadano | Generación de estructuras de datos |  | Generación de archivos de impresión |  | Periodo de impresión |  | Lectura y empaque |  | Fecha de embarque en Centro de Impresión | Fecha de entrega a Juntas Locales Ejecutivas
[11 empty] | Inicio | Fin | Inicio | Fin | Inicio | Fin | Inicio | Fin
1 | 10 | Durango | 30 | 28 | 30 | 156 | 8 | 696 | 1392 | 17.05.2025 | 18.05.2025 | 18.05.2025 | 18.05.2025 | 18.05.2025 | 19.05.2025 | 19.05.2025 | 19.05.2025 | 19.05.2025 | 19.05.2025 | 20.05.2025
Subtotal |  |  | 30 | 28 | 30 | 156 | 8 | 696 | 1392
Total |  |  | 90 | 86 | 90 | 336 | 15 | 1328 | 2654
Nota: En atención al Oficio No. CNV_MV_DRV/076/2025, el tanto para el partido Movimiento Ciudadano (MC) se imprimió y fue puesto a disposición en el Centro de Impresión Ciudad de México; sin embargo, dicho tanto ya no fue recogido.
Consideraciones:
1. Corte LN: 16 de mayo de 2025 .
2. Se considera un tanto completo para los CI de Veracruz
#REF!